## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | 2. OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 08:29 |  |  |  | Küche -2. OG -Wand _MaP-1_25-10-13.jpg | Küche -2. OG -Wand _MaP-1_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Decke |  | Küche / Gang | 2. OG | Decke |  |  | 13.10.2025 - 08:30 |  |  |  | Küche - Gang -2. OG -Decke _MaP-2_25-10-13.jpg | Küche - Gang -2. OG -Decke _MaP-2_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Küche / Gang | 2. OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 08:31 |  |  |  | Küche - Gang -2. OG -Wand _MaP-3_25-10-13.jpg | Küche - Gang -2. OG -Wand _MaP-3_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-1 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | 2. OG | Boden |  |  | 13.10.2025 - 08:35 |  |  |  | Küche -2. OG -Boden _MaP-4_25-10-13.jpg | Küche -2. OG -Boden _MaP-4_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | 2. OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 08:38 |  |  |  | Wohnzimmer -2. OG -Wand _MaP-5_25-10-13.jpg | Wohnzimmer -2. OG -Wand _MaP-5_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-6 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | 2. OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 08:43 |  |  |  | Schlafzimmer -2. OG -Wand _MaP-6_25-10-13.jpg | Schlafzimmer -2. OG -Wand _MaP-6_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | 2.OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 08:49 |  |  |  | Bad -2.OG -Wand _MaP-7_25-10-13.jpg | Bad -2.OG -Wand _MaP-7_detail_25-10-13.jpg | 10 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Wand |  | Bad | 2.OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 08:51 |  |  |  | Bad -2.OG -Wand _MaP-8_25-10-13.jpg | Bad -2.OG -Wand _MaP-8_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-9 | Putz | Decke |  | Bad | 2.OG | Decke |  |  | 13.10.2025 - 08:52 |  |  |  | Bad -2.OG -Decke _MaP-9_25-10-13.jpg | Bad -2.OG -Decke _MaP-9_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-10 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer / Wohnzimmer | 2. OG | Decke |  |  | 13.10.2025 - 08:57 |  |  |  | Schlafzimmer - Wo...-2. OG -Decke _MaP-10_25-10-13.jpg | Schlafzimmer - Wo...-2. OG -Decke _MaP-10_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-11 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | 2.OG | Boden |  |  | 13.10.2025 - 08:59 |  |  |  | Bad -2.OG -Boden _MaP-11_25-10-13.jpg | Bad -2.OG -Boden _MaP-11_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-12 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | 1. OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 09:07 |  |  |  | Küche -1. OG -Wand _MaP-12_25-10-13.jpg | Küche -1. OG -Wand _MaP-12_detail_25-10-13.jpg | 3 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Wand |  | Küche / Gang | 1. OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 09:08 |  |  |  | Küche - Gang -1. OG -Wand _MaP-13_25-10-13.jpg | Küche - Gang -1. OG -Wand _MaP-13_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-14 | Putz | Decke |  | Küche / Gang | 1. OG | Decke |  |  | 13.10.2025 - 09:08 |  |  |  | Küche - Gang -1. OG -Decke _MaP-14_25-10-13.jpg | Küche - Gang -1. OG -Decke _MaP-14_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-15 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | 1. OG | Boden |  |  | 13.10.2025 - 09:12 |  |  |  | Küche -1. OG -Boden _MaP-15_25-10-13.jpg | Küche -1. OG -Boden _MaP-15_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-16 | Klebstoffe | Parkett |  | Wohnzimmer | 1. OG | Boden |  |  | 13.10.2025 - 09:23 |  |  |  | Wohnzimmer -1. OG -Boden _MaP-16_25-10-13.jpg | Wohnzimmer -1. OG -Boden _MaP-16_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-17 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | 1. OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 09:23 |  |  |  | Wohnzimmer -1. OG -Wand _MaP-17_25-10-13.jpg | Wohnzimmer -1. OG -Wand _MaP-17_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | 1. OG | Decke |  |  | 13.10.2025 - 09:24 |  |  |  | Wohnzimmer -1. OG -Decke _MaP-18_25-10-13.jpg | Wohnzimmer -1. OG -Decke _MaP-18_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-20 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | 1. OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 09:32 |  |  |  | Schlafzimmer -1. OG -Wand _MaP-19_25-10-13.jpg | Schlafzimmer -1. OG -Wand _MaP-19_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-21 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | 1. OG | Decke |  |  | 13.10.2025 - 09:33 |  |  |  | Schlafzimmer -1. OG -Decke _MaP-20_25-10-13.jpg | Schlafzimmer -1. OG -Decke _MaP-20_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-21 | Einzelprobe | VM-22 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | 1.OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 09:38 |  |  |  | Bad -1.OG -Wand _MaP-21_25-10-13.jpg | Bad -1.OG -Wand _MaP-21_detail_25-10-13.jpg | 10 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-22 | Einzelprobe | VM-23 | Putz | Wand |  | Bad | 1.OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 09:39 |  |  |  | Bad -1.OG -Wand _MaP-22_25-10-13.jpg | Bad -1.OG -Wand _MaP-22_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-23 | Einzelprobe | VM-24 | Putz | Decke |  | Bad | 1.OG | Decke |  |  | 13.10.2025 - 09:39 |  |  |  | Bad -1.OG -Decke _MaP-23_25-10-13.jpg | Bad -1.OG -Decke _MaP-23_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-24 | Einzelprobe | VM-25 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | 1.OG | Boden |  |  | 13.10.2025 - 09:41 |  |  |  | Bad -1.OG -Boden _MaP-24_25-10-13.jpg | Bad -1.OG -Boden _MaP-24_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-25 | Einzelprobe | VM-27 | Plattenkleber | Boden |  | Treppenhaus | UG - 2. OG | Boden |  |  | 13.10.2025 - 09:51 |  |  |  | Treppenhaus -UG - 2....-Boden _MaP-25_25-10-13.jpg | Treppenhaus -UG - 2....-Boden _MaP-25_detail_25-10-13.jpg | 30 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-26 | Einzelprobe | VM-28 | Putz | Wand |  | Treppenhaus | UG - 2. OG | Wand |  |  | 13.10.2025 - 09:51 |  |  |  | Treppenhaus -UG - 2....-Wand _MaP-26_25-10-13.jpg | Treppenhaus -UG - 2....-Wand _MaP-26_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-27 | Einzelprobe | VM-29 | Putz | Decke |  | Treppenhaus | UG - 2. OG | Decke |  |  | 13.10.2025 - 09:52 |  |  |  | Treppenhaus -UG - 2....-Decke _MaP-27_25-10-13.jpg | Treppenhaus -UG - 2....-Decke _MaP-27_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-19 | Faserzement | Balkonbrüstung |  | Balkon | 2. OG | Balkonbrüstung |  |  | 13.10.2025 - 09:27 |  |  |  | Balkon -2. OG -Balkonb..._VB-1_25-10-13.jpg | Balkon -2. OG -Balkonb..._VB-1_detail_25-10-13.jpg | 8 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | -2.2204e-14 | % | 6.4 | m²
VB-2 | Visueller Befund | VM-26 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 13.10.2025 - 09:47 |  |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-2_25-10-13.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-2_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-30 | LAP | Elektrotableau |  | WC | UG | Elektrotableau |  |  | 13.10.2025 - 09:53 |  |  |  | WC -UG -Elektro..._VB-3_25-10-13.jpg | WC -UG -Elektro..._VB-3_detail_25-10-13.jpg | 1 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-4 | Visueller Befund | VM-31 | Faserzement | Fallrohr |  | Gesammtes Haus | UG - DG | Fallrohr |  |  | 13.10.2025 - 09:54 |  |  |  | Gesammtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-4_25-10-13.jpg | Gesammtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-4_detail_25-10-13.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-5 | Visueller Befund | VM-32 | LAP | Elektrotableau |  | Gang | UG | Elektrotableau |  |  | 13.10.2025 - 09:55 |  |  |  | Gang -UG -Elektro..._VB-5_25-10-13.jpg | Gang -UG -Elektro..._VB-5_detail_25-10-13.jpg | 3 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt