## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-3 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Sauna | UG | Boden |  |  | 27.10.2025 - 13:38 |  |  |  | Sauna -UG -Boden _MaP-1_25-10-27.jpg | Sauna -UG -Boden _MaP-1_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-4 | technisches Textil | Rohrummantellung |  | Sauna | UG | Rohrummantellung |  |  | 27.10.2025 - 13:38 |  |  |  | Sauna -UG -Rohrumm..._MaP-2_25-10-27.jpg | Sauna -UG -Rohrumm..._MaP-2_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-5 | Cushio Vinyl | Boden |  | Waschküche | UG | Boden |  |  | 27.10.2025 - 13:40 |  |  |  | Waschküche -UG -Boden _MaP-3_25-10-27.jpg | Waschküche -UG -Boden _MaP-3_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-6 | Putz | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 27.10.2025 - 13:43 |  |  |  | Waschküche -UG -Wand _MaP-4_25-10-27.jpg | Waschküche -UG -Wand _MaP-4_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-7 | Putz | Wand |  | Treppenhaus / Gang | UG | Wand |  |  | 27.10.2025 - 13:45 |  |  |  | Treppenhaus - Gang -UG -Wand _MaP-5_25-10-27.jpg | Treppenhaus - Gang -UG -Wand _MaP-5_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-9 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 27.10.2025 - 13:51 |  |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-6_25-10-27.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-6_detail_25-10-27.jpg | 6 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 60 | % | 64.0667 | % | 1.2936 | m²
MaP-7 | Einzelprobe | VM-11 | Putz | Wand |  | Gesamtes Haus | DG- UG | Kamin |  |  | 27.10.2025 - 13:54 |  |  |  | Gesamtes Haus -DG- UG -Kamin _MaP-7_25-10-27.jpg | Gesamtes Haus -DG- UG -Kamin _MaP-7_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-13 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | WC | EG | Boden |  |  | 27.10.2025 - 13:58 |  |  |  | WC -EG -Boden _MaP-8_25-10-27.jpg | WC -EG -Boden _MaP-8_detail_25-10-27.jpg | 2 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 60 | % | 67.1282 | % | 0.39446 | m²
MaP-9 | Einzelprobe | VM-14 | Faserzement | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 27.10.2025 - 14:06 |  |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-9_25-10-27.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-9_detail_25-10-27.jpg | 9 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 83.8157 | % | 1.1653 | m²
MaP-10 | Einzelprobe | VM-15 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Bad | EG | Boden |  |  | 27.10.2025 - 14:12 |  |  |  | Bad -EG -Boden _MaP-10_25-10-27.jpg | Bad -EG -Boden _MaP-10_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-17 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | EG | Boden |  |  | 27.10.2025 - 14:14 |  |  |  | Gang -EG -Boden _MaP-11_25-10-27.jpg | Gang -EG -Boden _MaP-11_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Wand |  | Fassade | UG - DG | Wand |  |  | 27.10.2025 - 14:16 |  |  |  | Fassade -UG - DG -Wand _MaP-12_25-10-27.jpg | Fassade -UG - DG -Wand _MaP-12_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | Faserzement | Fallrohr |  | Gesamtes Haus | DG- UG | Fallrohr |  |  | 27.10.2025 - 13:21 |  |  |  | Gesamtes Haus -DG- UG -Fallrohr _VB-1_25-10-27.jpg | Gesamtes Haus -DG- UG -Fallrohr _VB-1_detail_25-10-27.jpg | 10 | m |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | -2.2204e-14 | % | 8 | m
VB-2 | Visueller Befund | VM-2 | LAP | Elektrotableau |  | Gang | UG | Elektrotableau |  |  | 27.10.2025 - 13:31 |  |  |  | Gang -UG -Elektro..._VB-2_25-10-27.jpg | Gang -UG -Elektro..._VB-2_detail_25-10-27.jpg | 2 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-3 | Visueller Befund | VM-8 | Putz | Wand |  | Alle Wände | EG - DG | Wand |  |  | 27.10.2025 - 13:48 |  |  |  | Alle Wände -EG - DG -Wand _VB-3_25-10-27.jpg | Alle Wände -EG - DG -Wand _VB-3_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-4 | Visueller Befund | VM-10 | Putz | Decke |  | Gesammtes EG | EG | Decke |  |  | 27.10.2025 - 13:52 |  |  |  | Gesammtes EG -EG-Decke _VB-4_25-10-27.jpg | Gesammtes EG -EG-Decke _VB-4_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-5 | Visueller Befund | VM-12 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 27.10.2025 - 13:56 |  |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-5_25-10-27.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-5_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-6 | Visueller Befund | VM-16 | Plattenkleber | Wand |  | Bad / WC / Küche | EG | Wand |  |  | 27.10.2025 - 14:12 |  |  |  | Bad - WC - Küche -EG -Wand _VB-6_25-10-27.jpg | Bad - WC - Küche -EG -Wand _VB-6_detail_25-10-27.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt