## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | putz | wand |  | Garage | UG | wand |  |  | 01.4.2026 - 11:54 | Daniel Santiago |  |  | Garage -UG-wand _MaP-1_26-04-01.jpg | Garage -UG-wand _MaP-1_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-20 | Fensterkitt | EG OG |  | Garage Gross/klein | UG | Fenster/Garagentor |  |  | 01.4.2026 - 11:55 | Daniel Santiago |  |  | Garage Gross-klein -UG-Fenster..._MaP-2_26-04-01.jpg | Garage Gross-klein -UG-Fenster..._MaP-2_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Boden |  | Garderobe | UG | Boden |  |  | 01.4.2026 - 12:10 | Daniel Santiago |  |  | Garderobe -UG-Boden _MaP-3_26-04-01.jpg | Garderobe -UG-Boden _MaP-3_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-10 | Leichtbauplatten | Decke |  | Garderobe | UG | Decke |  |  | 01.4.2026 - 12:11 | Daniel Santiago |  |  | Garderobe -UG-Decke _MaP-4_26-04-01.jpg | Garderobe -UG-Decke _MaP-4_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | wand |  | Garderobe | UG | Sockel |  |  | 01.4.2026 - 12:12 | Daniel Santiago |  |  | Garderobe -UG-Sockel _MaP-5_26-04-01.jpg | Garderobe -UG-Sockel _MaP-5_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | wand |  | Garderobe | UG | Wand |  |  | 01.4.2026 - 12:15 | Daniel Santiago |  |  | Garderobe -UG-Wand_MaP-6_26-04-01.jpg | Garderobe -UG-Wand_MaP-6_detail_26-04-01.jpg | 16 | m² |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-1 | putz | wand |  | Garderobe | UG | Wand |  |  | 01.4.2026 - 12:18 | Daniel Santiago |  |  | Garderobe -UG-Wand_MaP-7_26-04-01.jpg | Garderobe -UG-Wand_MaP-7_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-1 | putz | wand |  | Garage Gross | UG | Wand |  |  | 01.4.2026 - 12:24 | Daniel Santiago |  |  | Garage Gross-UG-Wand_MaP-8_26-04-01.jpg | Garage Gross-UG-Wand_MaP-8_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-13 | Kork Isolation | Decke/Wand |  | Garage Gross | UG | Decke/Wand |  |  | 01.4.2026 - 12:33 | Daniel Santiago |  |  | Garage Gross-UG-Decke-W..._MaP-9_26-04-01.jpg | Garage Gross-UG-Decke-W..._MaP-9_detail_26-04-01.jpg | 100 | m² |  | PAK | PAK: Bestätigt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-14 | Teerbelag | Boden |  | Aussenareal | EG | Bodenbelag |  |  | 01.4.2026 - 12:44 | Daniel Santiago |  |  | Aussenareal-EG-Bodenbe..._MaP-10_26-04-01.jpg | Aussenareal-EG-Bodenbe..._MaP-10_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | PAK | PAK: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-2 | Fenster Kitt | Fenster |  | Fenster | EG | Fenster |  |  | 01.4.2026 - 12:48 | Daniel Santiago |  |  | Fenster -EG-Fenster _MaP-11_26-04-01.jpg | Fenster -EG-Fenster _MaP-11_detail_26-04-01.jpg | 100 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-15 | Holzzement | Boden |  | Eingang Halle | EG | Boden |  |  | 01.4.2026 - 12:52 | Daniel Santiago |  |  | Eingang Halle-EG-Boden _MaP-12_26-04-01.jpg | Eingang Halle-EG-Boden _MaP-12_detail_26-04-01.jpg | 200 | m² |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-16 | Anschlagkitt | Fensterrahmen |  | Fensterrahmen | UG-OG | Rahmen |  |  | 01.4.2026 - 12:56 | Daniel Santiago |  |  | Fensterrahmen-UG-OG-Rahmen _MaP-13_26-04-01.jpg | Fensterrahmen-UG-OG-Rahmen _MaP-13_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-1 | putz | wand |  | Fassade | UG-OG | Wand |  |  | 01.4.2026 - 12:58 | Daniel Santiago |  |  | Fassade-UG-OG-Wand_MaP-14_26-04-01.jpg | Fassade-UG-OG-Wand_MaP-14_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 01.4.2026 - 13:05 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Wand _MaP-15_26-04-01.jpg | WC-EG-Wand _MaP-15_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-6 | Klebstoffe | Boden |  | Verkaufsraum | EG | Boden |  |  | 01.4.2026 - 13:09 | Daniel Santiago |  |  | Verkaufsraum-EG-Boden _MaP-16_26-04-01.jpg | Verkaufsraum-EG-Boden _MaP-16_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | wand |  | WC Ladenlokal | EG | Wand |  |  | 01.4.2026 - 13:19 | Daniel Santiago |  |  | WC Ladenlokal-EG-Wand_MaP-17_26-04-01.jpg | WC Ladenlokal-EG-Wand_MaP-17_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-1 | putz | wand |  | Verkaufsraum | EG | Wand |  |  | 01.4.2026 - 13:20 | Daniel Santiago |  |  | Verkaufsraum -EG-Wand_MaP-18_26-04-01.jpg | Verkaufsraum -EG-Wand_MaP-18_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-19 | Leichtbauelemente | Decke |  | Pausenraum | EG | Decke |  |  | 01.4.2026 - 13:25 | Daniel Santiago |  |  | Pausenraum-EG-Decke_MaP-19_26-04-01.jpg | Pausenraum-EG-Decke_MaP-19_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-6 | Klebstoffe | Boden |  | Treppenhaus/Gang | EG | Boden |  |  | 01.4.2026 - 13:32 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus-Gang-EG-Boden_MaP-20_26-04-01.jpg | Treppenhaus-Gang-EG-Boden_MaP-20_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-21 | Einzelprobe | VM-1 | putz | wand |  | Eingang | OG | Wand |  |  | 01.4.2026 - 13:34 | Daniel Santiago |  |  | Eingang -OG-Wand_MaP-21_26-04-01.jpg | Eingang -OG-Wand_MaP-21_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-22 | Einzelprobe | VM-21 | Plattenkleber | WC OG |  | WC Damen/Herren | OG | Wand |  |  | 01.4.2026 - 13:36 | Daniel Santiago |  |  | WC Damen-Herren-OG-Wand _MaP-22_26-04-01.jpg | WC Damen-Herren-OG-Wand _MaP-22_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-23 | Einzelprobe | VM-20 | Fensterkitt | EG OG |  | Treppenhaus/Gang | EG/OG | Fenster |  |  | 01.4.2026 - 13:38 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus-Gang-EG-OG-Fenster _MaP-23_26-04-01.jpg | Treppenhaus-Gang-EG-OG-Fenster _MaP-23_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-10 | Einzelprobe | VM-11 | LAP | Elektrotableau |  | Verkaufsraum | EG | Elektrotableau |  |  | 01.4.2026 - 13:15 | Daniel Santiago |  |  | Verkaufsraum-EG-Elektro..._VB-10_26-04-01.jpg | Verkaufsraum-EG-Elektro..._VB-10_detail_26-04-01.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-1 | Visueller Befund | VM-7 | Faserzement | Treppe |  | Garage | UG | Unter Treppe |  |  | 01.4.2026 - 11:57 | Daniel Santiago |  |  | Garage -UG-Unter T..._VB-1_26-04-01.jpg | Garage -UG-Unter T..._VB-1_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-2 | Visueller Befund | VM-11 | LAP | Elektrotableau |  | Heizungsraum | UG | Elektrotableau |  |  | 01.4.2026 - 12:26 | Daniel Santiago |  |  | Heizungsraum-UG-Elektro..._VB-2_26-04-01.jpg | Heizungsraum-UG-Elektro..._VB-2_detail_26-04-01.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-3 | Visueller Befund | VM-12 | Asbest Schnur | Boiler |  | Heizungsraum | UG | Boiler |  |  | 01.4.2026 - 12:33 | Daniel Santiago |  |  | Heizungsraum-UG-Boiler _VB-3_26-04-01.jpg | Heizungsraum-UG-Boiler _VB-3_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-4 | Visueller Befund |  |  |  |  | Garage Gross | UG | Decke |  |  | 01.4.2026 - 12:42 | Daniel Santiago |  |  | Garage Gross-UG-Decke_VB-4_26-04-01.jpg | Garage Gross-UG-Decke_VB-4_detail_26-04-01.jpg |  | -
VB-5 | Visueller Befund | VM-17 | Faserzement | Elektrotableau |  | Gang | EG | Elektrotableau |  |  | 01.4.2026 - 13:01 | Daniel Santiago |  |  | Gang-EG-Elektro..._VB-5_26-04-01.jpg | Gang-EG-Elektro..._VB-5_detail_26-04-01.jpg | 3 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 2.4 | m²
VB-6 | Visueller Befund | VM-11 | LAP | Elektrotableau |  | Gang | EG | Elektrotableau |  |  | 01.4.2026 - 13:22 | Daniel Santiago |  |  | Gang-EG-Elektro..._VB-6_26-04-01.jpg | Gang-EG-Elektro..._VB-6_detail_26-04-01.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-7 | Visueller Befund | [9 empty] | 01.4.2026 - 13:28 | Daniel Santiago | [5 empty] | -
VB-8 | Visueller Befund | VM-17 | Faserzement | Elektrotableau |  | Pausenraum | EG | Elektrotableau |  |  | 01.4.2026 - 13:29 | Daniel Santiago |  |  | Pausenraum-EG-Elektro..._VB-8_26-04-01.jpg | Pausenraum-EG-Elektro..._VB-8_detail_26-04-01.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 2.4 | -