## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Boden |  | Waschküche, Dusche | UG | Boden, Wand |  |  | 15.4.2026 - 13:16 | Daniel Santiago |  |  | Waschküche, Dusche-UG-Boden, ..._MaP-1_26-04-15.jpg | Waschküche, Dusche-UG-Boden, ..._MaP-1_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-4 | Fenster Kitt | Fenster |  | Werkstatt | UG | Fenster |  |  | 15.4.2026 - 13:25 | Daniel Santiago |  |  | Werkstatt -UG-Fenster_MaP-2_26-04-15.jpg | Werkstatt -UG-Fenster_MaP-2_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Wand |  | Gang, Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 13:27 | Daniel Santiago |  |  | Gang, Wohnzimmer -EG-Wand_MaP-3_26-04-15.jpg | Gang, Wohnzimmer -EG-Wand_MaP-3_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-7 | Fliesenkleber | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 13:37 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Wand _MaP-4_26-04-15.jpg | WC-EG-Wand _MaP-4_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 13:39 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Wand _MaP-5_26-04-15.jpg | WC-EG-Wand _MaP-5_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Boden |  | WC | EG | Boden |  |  | 15.4.2026 - 13:41 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Boden_MaP-6_26-04-15.jpg | WC-EG-Boden_MaP-6_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-7 | Fliesenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 13:46 | Daniel Santiago |  |  | Küche -EG-Wand_MaP-7_26-04-15.jpg | Küche -EG-Wand_MaP-7_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 15.4.2026 - 13:47 | Daniel Santiago |  |  | Küche -EG-Boden_MaP-8_26-04-15.jpg | Küche -EG-Boden_MaP-8_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 13:49 | Daniel Santiago |  |  | Küche -EG-Wand_MaP-9_26-04-15.jpg | Küche -EG-Wand_MaP-9_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Wand |  | Treppenhaus, Gang | DG-UG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 13:54 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus, Gang-DG-UG-Wand_MaP-10_26-04-15.jpg | Treppenhaus, Gang-DG-UG-Wand_MaP-10_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Boden |  | Badezimmer | OG | Boden |  |  | 15.4.2026 - 13:56 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -OG-Boden_MaP-11_26-04-15.jpg | Badezimmer -OG-Boden_MaP-11_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-7 | Fliesenkleber | Wand |  | Badezimmer | OG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 14:01 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -OG-Wand_MaP-12_26-04-15.jpg | Badezimmer -OG-Wand_MaP-12_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Wand |  | Badezimmer | OG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 14:03 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -OG-Wand_MaP-13_26-04-15.jpg | Badezimmer -OG-Wand_MaP-13_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 14:04 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer -OG-Wand_MaP-14_26-04-15.jpg | Schlafzimmer -OG-Wand_MaP-14_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Wand |  | Wohnzimmer | DG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 14:08 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer -DG-Wand _MaP-15_26-04-15.jpg | Wohnzimmer -DG-Wand _MaP-15_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Boden |  | Badezimmer | DG | Boden |  |  | 15.4.2026 - 14:12 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -DG-Boden_MaP-16_26-04-15.jpg | Badezimmer -DG-Boden_MaP-16_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-7 | Fliesenkleber | Wand |  | Badezimmer | DG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 14:13 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -DG-Wand _MaP-17_26-04-15.jpg | Badezimmer -DG-Wand _MaP-17_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-5 | Verputz | Wand |  | Badezimmer | DG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 14:15 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -DG-Wand _MaP-18_26-04-15.jpg | Badezimmer -DG-Wand _MaP-18_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-9 | Verputz | Decke |  | Ganzes DG | DG | Decke |  |  | 15.4.2026 - 14:16 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes DG-DG-Decke_MaP-19_26-04-15.jpg | Ganzes DG-DG-Decke_MaP-19_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-2 | Faserzement | Lüftungsrohr |  | Trocknungsraum | UG | Wand |  |  | 15.4.2026 - 13:19 | Daniel Santiago |  |  | Trocknungsraum-UG-Wand_VB-1_26-04-15.jpg | Trocknungsraum-UG-Wand_VB-1_detail_26-04-15.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | 80 | % | 0 | % | 0.8 | Stück
VB-2 | Visueller Befund | VM-3 | Faserzement | Heizofen |  | Sauna | UG | Heizofen |  |  | 15.4.2026 - 13:22 | Daniel Santiago |  |  | Sauna-UG-Heizofen_VB-2_26-04-15.jpg | Sauna-UG-Heizofen_VB-2_detail_26-04-15.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt | 80 | % | 0 | % | 0.8 | Stück
VB-3 | Visueller Befund | VM-6 | Verputz | Decke |  | Gang, Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 15.4.2026 - 13:30 | Daniel Santiago |  |  | Gang, Wohnzimmer -EG-Decke_VB-3_26-04-15.jpg | Gang, Wohnzimmer -EG-Decke_VB-3_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-4 | Visueller Befund | VM-8 | Asbest Schnur | Cheminée |  | Wohnzimmer | EG | Cheminée | Nach 1990 erstellt |  | 15.4.2026 - 13:43 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer -EG-Cheminée _VB-4_26-04-15.jpg | Wohnzimmer -EG-Cheminée _VB-4_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-5 | Visueller Befund | VM-6 | Verputz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 15.4.2026 - 13:50 | Daniel Santiago |  |  | Küche -EG-Decke _VB-5_26-04-15.jpg | Küche -EG-Decke _VB-5_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-6 | Visueller Befund | VM-6 | Verputz | Decke |  | Ganzes OG | OG | Decke |  |  | 15.4.2026 - 14:05 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes OG-OG-Decke_VB-6_26-04-15.jpg | Ganzes OG-OG-Decke_VB-6_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-7 | Visueller Befund | VM-10 | Klebstoffe | Boden |  | Ganzes Haus | DG-EG | Boden |  | Parkettboden nach 1990 erstellt | 15.4.2026 - 14:20 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes Haus-DG-EG-Boden_VB-7_26-04-15.jpg | Ganzes Haus-DG-EG-Boden_VB-7_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-8 | Visueller Befund | VM-11 | Faserzement | Fallrohr |  | Ganzes Haus | DG-UG | Fallrohr |  |  | 15.4.2026 - 14:53 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes Haus -DG-UG-Fallrohr _VB-8_26-04-15.jpg | Ganzes Haus -DG-UG-Fallrohr _VB-8_detail_26-04-15.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt