## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 13:29 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-1_26-04-14.jpg | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-1_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-7 | Klebstoffe | Boden |  | gesamtes Haus | OG/ UG | Boden |  |  | 14.4.2026 - 13:34 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -OG- UG-Boden _MaP-2_26-04-14.jpg | gesamtes Haus -OG- UG-Boden _MaP-2_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-5 | Cushion Vinyl | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 13:37 | Claudio Tavella |  |  | Bad-OG-Wand_MaP-3_26-04-14.jpg | Bad-OG-Wand_MaP-3_detail_26-04-14.jpg | 11 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-6 | Cushion Vinyl | Boden |  | Bad | OG | Boden |  |  | 14.4.2026 - 13:40 | Claudio Tavella |  |  | Bad-OG-Boden _MaP-4_26-04-14.jpg | Bad-OG-Boden _MaP-4_detail_26-04-14.jpg | 3 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Treppenhaus / Gang | OG/ UG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 13:46 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -OG- UG-Wand _MaP-5_26-04-14.jpg | Treppenhaus - Gang -OG- UG-Wand _MaP-5_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Treppenhaus / Gang | OG/ UG | Decke |  |  | 14.4.2026 - 13:47 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus - Gang -OG- UG-Decke _MaP-6_26-04-14.jpg | Treppenhaus - Gang -OG- UG-Decke _MaP-6_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-6 | Cushion Vinyl | Boden |  | Küche/ Gang | EG | Boden |  |  | 14.4.2026 - 13:55 | Claudio Tavella |  |  | Küche- Gang -EG-Boden _MaP-7_26-04-14.jpg | Küche- Gang -EG-Boden _MaP-7_detail_26-04-14.jpg | 9 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 14:01 | Claudio Tavella |  |  | Küche-EG-Wand _MaP-8_26-04-14.jpg | Küche-EG-Wand _MaP-8_detail_26-04-14.jpg | 3 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 14.4.2026 - 14:02 | Claudio Tavella |  |  | Küche-EG-Decke _MaP-9_26-04-14.jpg | Küche-EG-Decke _MaP-9_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-6 | Cushion Vinyl | Boden |  | WC | EG | Boden |  |  | 14.4.2026 - 14:08 | Claudio Tavella |  |  | WC-EG-Boden _MaP-10_26-04-14.jpg | WC-EG-Boden _MaP-10_detail_26-04-14.jpg | 2 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-5 | Cushion Vinyl | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 14:10 | Claudio Tavella |  |  | WC-EG-Wand _MaP-11_26-04-14.jpg | WC-EG-Wand _MaP-11_detail_26-04-14.jpg | 8 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | WC | EG | Decke |  |  | 14.4.2026 - 14:11 | Claudio Tavella |  |  | WC-EG-Decke _MaP-12_26-04-14.jpg | WC-EG-Decke _MaP-12_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 15:00 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG-Wand _MaP-13_26-04-14.jpg | Wohnzimmer -EG-Wand _MaP-13_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 14.4.2026 - 14:20 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG-Decke _MaP-14_26-04-14.jpg | Wohnzimmer -EG-Decke _MaP-14_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-8 | Kork | Wand/ Decke |  | gesamter Keller | UG | Wand/ Decke |  |  | 14.4.2026 - 14:25 | Claudio Tavella |  |  | gesamter Keller-UG-Wand- D..._MaP-15_26-04-14.jpg | gesamter Keller-UG-Wand- D..._MaP-15_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 14:29 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG-Wand _MaP-16_26-04-14.jpg | Waschküche -UG-Wand _MaP-16_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-11 | Cushio Vinyl | Boden |  | Waschküche | UG | Boden |  |  | 14.4.2026 - 14:28 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG-Boden_MaP-16_26-04-14.jpg | Waschküche -UG-Boden_MaP-16_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-12 | (elastische) Bodenbeläge | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 14:36 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG-Wand _MaP-18_26-04-14.jpg | Waschküche -UG-Wand _MaP-18_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Garage | UG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 14:37 | Claudio Tavella |  |  | Garage -UG-Wand_MaP-19_26-04-14.jpg | Garage -UG-Wand_MaP-19_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-10 | Faserzement | Wand |  | Fassade | EG/DG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 14:43 | Claudio Tavella |  |  | Fassade-EG-DG-Wand _MaP-20_26-04-14.jpg | Fassade-EG-DG-Wand _MaP-20_detail_26-04-14.jpg | 120 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.04 | % | 18.21 | m²
MaP-21 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Fassade | EG | Wand |  |  | 14.4.2026 - 14:44 | Claudio Tavella |  |  | Fassade-EG-Wand _MaP-21_26-04-14.jpg | Fassade-EG-Wand _MaP-21_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-22 | Einzelprobe | VM-13 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Keller | UG | Boden |  |  | 14.4.2026 - 14:54 | Claudio Tavella |  |  | Keller-UG-Boden_MaP-22_26-04-14.jpg | Keller-UG-Boden_MaP-22_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-23 | Einzelprobe | VM-14 | Faserzement | Wand |  | Fassade Sockel | UG | Wand |  |  | 06.5.2026 - 13:18 | Claudio Tavella |  |  | Fassade Sockel -UG -Wand _MaP-23_26-05-06.jpg | Fassade Sockel -UG -Wand _MaP-23_detail_26-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-4 | Visueller Befund | VM-9 | Faserzement | Fallrohr |  | gesamtes Haus | OG/ UG | Fallrohr |  |  | 14.4.2026 - 14:33 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -OG- UG-Fallrohr _VB-4_26-04-14.jpg | gesamtes Haus -OG- UG-Fallrohr _VB-4_detail_26-04-14.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt