## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | Klebstoffe | Gelblicher Teppichkleber |  | Treppenhaus/ Werkstatt | UG-EG | Boden |  |  | 04.5.2026 - 13:22 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus- Werk...-UG-EG-Boden_MaP-1_26-05-04.jpg | Treppenhaus- Werk...-UG-EG-Boden_MaP-1_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-7 | Verputz | Wand |  | Treppenhaus/ Werkstatt | UG-EG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 13:26 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus- Werk...-UG-EG-Wand_MaP-2_26-05-04.jpg | Treppenhaus- Werk...-UG-EG-Wand_MaP-2_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Treppenhaus/ Werkstatt | UG-EG | Decke |  |  | 04.5.2026 - 13:27 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus- Werk...-UG-EG-Decke_MaP-3_26-05-04.jpg | Treppenhaus- Werk...-UG-EG-Decke_MaP-3_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-4 | Fensterkitt | Fenster |  | Waschraum/ Keller | UG | Fenster |  |  | 04.5.2026 - 13:29 | Daniel Santiago |  |  | Waschraum- Keller-UG-Fenster _MaP-4_26-05-04.jpg | Waschraum- Keller-UG-Fenster _MaP-4_detail_26-05-04.jpg | 5 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-16 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe | Boden |  | Waschraum/ Heizungsraum | UG | Boden |  |  | 04.5.2026 - 13:31 | Daniel Santiago |  |  | Waschraum- Heizun...-UG-Boden_MaP-5_26-05-04.jpg | Waschraum- Heizun...-UG-Boden_MaP-5_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-6 | Kork Isolation | Decke |  | Gesamter UG | UG | Decke |  |  | 04.5.2026 - 13:33 | Daniel Santiago |  |  | Gesamter UG-UG-Decke_MaP-6_26-05-04.jpg | Gesamter UG-UG-Decke_MaP-6_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | PAK | PAK: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | WC | EG | Decke |  |  | 04.5.2026 - 13:57 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Decke _MaP-7_26-05-04.jpg | WC-EG-Decke _MaP-7_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-7 | Verputz | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 13:59 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Wand_MaP-8_26-05-04.jpg | WC-EG-Wand_MaP-8_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-8 | Fliesenkleber | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 14:00 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Wand_MaP-9_26-05-04.jpg | WC-EG-Wand_MaP-9_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-9 | Fliesenkleber | Boden |  | WC | EG | Boden |  |  | 04.5.2026 - 14:02 | Daniel Santiago |  |  | WC-EG-Boden_MaP-10_26-05-04.jpg | WC-EG-Boden_MaP-10_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-17 | Verputz | Decke |  | Gang/ Küche | EG | Decke |  |  | 04.5.2026 - 14:18 | Daniel Santiago |  |  | Gang- Küche -EG-Decke_MaP-11_26-05-04.jpg | Gang- Küche -EG-Decke_MaP-11_detail_26-05-04.jpg | 20 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 82.55 | % | 2.79 | m²
MaP-12 | Einzelprobe | VM-18 | Verputz | Wand |  | Gang/ Küche/ Wohnzimmer/ Treppenhaus | EG- OG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 14:21 | Daniel Santiago |  |  | Gang- Küche- Wohn...-EG- OG-Wand_MaP-12_26-05-04.jpg | Gang- Küche- Wohn...-EG- OG-Wand_MaP-12_detail_26-05-04.jpg | 80 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.27 | % | 11.99 | m²
MaP-13 | Einzelprobe | VM-19 | Fliesenkleber | Sockel |  | Gang | EG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 14:24 | Daniel Santiago |  |  | Gang-EG-Wand_MaP-13_26-05-04.jpg | Gang-EG-Wand_MaP-13_detail_26-05-04.jpg | 20 | m |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-9 | Fliesenkleber | Boden |  | Gang | EG | Boden |  |  | 04.5.2026 - 14:26 | Daniel Santiago |  |  | Gang-EG-Boden_MaP-14_26-05-04.jpg | Gang-EG-Boden_MaP-14_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-2 | Klebstoffe | Gelblicher Teppichkleber |  | Zimmer | EG | Boden |  |  | 04.5.2026 - 14:36 | Daniel Santiago |  |  | Zimmer-EG-Boden_MaP-15_26-05-04.jpg | Zimmer-EG-Boden_MaP-15_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-7 | Verputz | Wand |  | Zimmer | EG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 14:37 | Daniel Santiago |  |  | Zimmer-EG-Wand_MaP-16_26-05-04.jpg | Zimmer-EG-Wand_MaP-16_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Zimmer | EG | Decke |  |  | 04.5.2026 - 14:38 | Daniel Santiago |  |  | Zimmer -EG-Decke_MaP-17_26-05-04.jpg | Zimmer -EG-Decke_MaP-17_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 04.5.2026 - 14:41 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer -EG-Decke_MaP-18_26-05-04.jpg | Wohnzimmer -EG-Decke_MaP-18_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-2 | Klebstoffe | Gelblicher Teppichkleber |  | Wohnzimmer/ Treppenhaus | EG- OG | Boden |  |  | 04.5.2026 - 14:46 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer- Trepp...-EG- OG-Boden_MaP-19_26-05-04.jpg | Wohnzimmer- Trepp...-EG- OG-Boden_MaP-19_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-9 | Fliesenkleber | Boden |  | Badezimmer | OG | Boden |  |  | 04.5.2026 - 15:10 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -OG-Boden_MaP-20_26-05-04.jpg | Badezimmer -OG-Boden_MaP-20_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-21 | Einzelprobe | VM-8 | Fliesenkleber | Wand |  | Badezimmer | OG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 15:11 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -OG-Wand_MaP-21_26-05-04.jpg | Badezimmer -OG-Wand_MaP-21_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-22 | Einzelprobe | VM-20 | Verputz | Wand |  | Badezimmer | OG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 15:13 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -OG-Wand_MaP-22_26-05-04.jpg | Badezimmer -OG-Wand_MaP-22_detail_26-05-04.jpg | 10 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 83.62 | % | 1.31 | m²
MaP-23 | Einzelprobe | VM-21 | Verputz | Decke |  | Badezimmer | OG | Decke |  |  | 04.5.2026 - 15:13 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -OG-Decke_MaP-23_26-05-04.jpg | Badezimmer -OG-Decke_MaP-23_detail_26-05-04.jpg | 6 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 84.69 | % | 0.74 | m²
MaP-24 | Einzelprobe | VM-7 | Verputz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 15:20 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer-OG-Wand_MaP-24_26-05-04.jpg | Schlafzimmer-OG-Wand_MaP-24_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-25 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 04.5.2026 - 15:21 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer-OG-Decke_MaP-25_26-05-04.jpg | Schlafzimmer-OG-Decke_MaP-25_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-26 | Einzelprobe | VM-5 | Cushion Vinyl | Boden |  | Schlafzimmer links | OG | Boden |  |  | 04.5.2026 - 15:27 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer links -OG-Boden_MaP-26_26-05-04.jpg | Schlafzimmer links -OG-Boden_MaP-26_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-27 | Einzelprobe | VM-11 | Faserzement | Fassade |  | Fassade | OG-DG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 15:35 | Daniel Santiago |  |  | Fassade -OG-DG-Wand_MaP-27_26-05-04.jpg | Fassade -OG-DG-Wand_MaP-27_detail_26-05-04.jpg | 80 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.27 | % | 11.99 | m²
MaP-28 | Einzelprobe | VM-7 | Verputz | Wand |  | Fassade | EG-OG | Wand |  |  | 04.5.2026 - 15:40 | Daniel Santiago |  |  | Fassade -EG-OG-Wand_MaP-28_26-05-04.jpg | Fassade -EG-OG-Wand_MaP-28_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-29 | Einzelprobe | VM-13 | Asbest Schnur | Chemineé |  | Chemineé | EG | Cheminée |  |  | 04.5.2026 - 15:46 | Daniel Santiago |  |  | Chemineé-EG-Cheminée _MaP-29_26-05-04.jpg | Chemineé-EG-Cheminée _MaP-29_detail_26-05-04.jpg | 2 | m |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | Faserzement | Elektrotableau |  | Gang | UG | Elektrotableau |  |  | 04.5.2026 - 13:18 | Daniel Santiago |  |  | Gang-UG-Elektro..._VB-1_26-05-04.jpg | Gang-UG-Elektro..._VB-1_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-10 | Faserzement | Unterdach |  | Unterdach | DG | Unterdach |  |  | 04.5.2026 - 15:33 | Daniel Santiago |  |  | Unterdach -DG-Unterdach_VB-2_26-05-04.jpg | Unterdach -DG-Unterdach_VB-2_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-14 | Flachdichtung | Öltank |  | Tankraum | UG | Öltank |  |  | 04.5.2026 - 20:15 | Daniel Santiago |  |  | Tankraum -UG-Öltank _VB-3_26-05-04.jpg | Tankraum -UG-Öltank _VB-3_detail_26-05-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-4 | Visueller Befund | VM-15 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe | Öltank |  | Tankraum | UG | Öltank |  |  | 05.5.2026 - 18:37 | Daniel Santiago |  |  | Tankraum -UG-Öltank _VB-4_26-05-05.jpg | Tankraum -UG-Öltank _VB-4_detail_26-05-05.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Ungeklärt