## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe | Boden |  | Keller | UG | Boden |  |  | 11.5.2026 - 11:14 | Daniel Santiago |  |  | Keller -UG-Boden_MaP-1_26-05-11.jpg | Keller -UG-Boden_MaP-1_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Keller | UG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 11:23 | Daniel Santiago |  |  | Keller -UG-Wand _MaP-2_26-05-11.jpg | Keller -UG-Wand _MaP-2_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Keller | UG | Decke |  |  | 11.5.2026 - 11:29 | Daniel Santiago |  |  | Keller -UG-Decke_MaP-3_26-05-11.jpg | Keller -UG-Decke_MaP-3_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | Gang/ Küche/ Wohnzimmer | EG | Boden |  |  | 11.5.2026 - 12:37 | Daniel Santiago |  |  | Gang- Küche- Wohn...-EG-Boden_MaP-4_26-05-11.jpg | Gang- Küche- Wohn...-EG-Boden_MaP-4_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Gang/ Küche/ Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 12:38 | Daniel Santiago |  |  | Gang- Küche- Wohn...-EG-Wand_MaP-5_26-05-11.jpg | Gang- Küche- Wohn...-EG-Wand_MaP-5_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Gang/ Küche/ Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 11.5.2026 - 12:40 | Daniel Santiago |  |  | Gang- Küche- Wohn...-EG-Decke_MaP-6_26-05-11.jpg | Gang- Küche- Wohn...-EG-Decke_MaP-6_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Reduit | EG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 12:41 | Daniel Santiago |  |  | Reduit -EG-Wand_MaP-7_26-05-11.jpg | Reduit -EG-Wand_MaP-7_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Reduit | EG | Decke |  |  | 11.5.2026 - 12:42 | Daniel Santiago |  |  | Reduit -EG-Decke_MaP-8_26-05-11.jpg | Reduit -EG-Decke_MaP-8_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | Badezimmer | EG | Boden |  |  | 11.5.2026 - 12:44 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -EG-Boden_MaP-9_26-05-11.jpg | Badezimmer -EG-Boden_MaP-9_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-5 | Fliesenkleber | Wand |  | Badezimmer | EG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 12:45 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -EG-Wand_MaP-10_26-05-11.jpg | Badezimmer -EG-Wand_MaP-10_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Badezimmer | EG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 12:46 | Daniel Santiago |  |  | Badezimmer -EG-Wand_MaP-11_26-05-11.jpg | Badezimmer -EG-Wand_MaP-11_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 12:53 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer -OG-Wand_MaP-12_26-05-11.jpg | Schlafzimmer -OG-Wand_MaP-12_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 11.5.2026 - 12:54 | Daniel Santiago |  |  | Schlafzimmer -OG-Decke_MaP-13_26-05-11.jpg | Schlafzimmer -OG-Decke_MaP-13_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | WC/ Dusche | OG | Boden |  |  | 11.5.2026 - 13:22 | Daniel Santiago |  |  | WC- Dusche-OG-Boden_MaP-14_26-05-11.jpg | WC- Dusche-OG-Boden_MaP-14_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-5 | Fliesenkleber | Wand |  | WC/ Dusche | OG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 13:23 | Daniel Santiago |  |  | WC- Dusche-OG-Wand_MaP-15_26-05-11.jpg | WC- Dusche-OG-Wand_MaP-15_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | WC/ Dusche | OG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 13:23 | Daniel Santiago |  |  | WC- Dusche-OG-Wand_MaP-16_26-05-11.jpg | WC- Dusche-OG-Wand_MaP-16_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | WC/ Dusche | OG | Decke |  |  | 11.5.2026 - 13:24 | Daniel Santiago |  |  | WC- Dusche-OG-Decke_MaP-17_26-05-11.jpg | WC- Dusche-OG-Decke_MaP-17_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-8 | Verputz | Sockel |  | Sockel | UG-EG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 13:39 | Daniel Santiago |  |  | Sockel-UG-EG-Wand_MaP-18_26-05-11.jpg | Sockel-UG-EG-Wand_MaP-18_detail_26-05-11.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-9 | Faserzement |  |  | Fassade | EG-DG | Wand |  |  | 11.5.2026 - 13:42 | Daniel Santiago |  |  | Fassade -EG-DG -Wand_MaP-19_26-05-11.jpg | Fassade -EG-DG -Wand_MaP-19_detail_26-05-11.jpg | 120 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.04 | % | 18.21 | m²
MaP-20 | Einzelprobe | VM-10 | Faserzement | Dach |  | Dach | DG | Dach |  |  | 11.5.2026 - 13:49 | Daniel Santiago |  |  | Dach -DG-Dach_MaP-20_26-05-11.jpg | Dach -DG-Dach_MaP-20_detail_26-05-11.jpg | 100 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.14 | % | 15.09 | m²
MaP-21 | Einzelprobe | VM-11 | Faserzement | Brandschutz Blatt |  | Reduit | EG | Decke |  |  | 12.5.2026 - 07:11 | Daniel Santiago |  |  | Reduit -EG-Decke_MaP-21_26-05-12.jpg | Reduit -EG-Decke_MaP-21_detail_26-05-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt