## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Anschlagkitt | Fensterrahmen |  | Gesamtes Haus | UG/ DG | Fensterrahmen |  |  | 18.5.2026 - 17:02 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -UG- DG -Fenster..._MaP-1_26-05-18.jpg | Gesamtes Haus -UG- DG -Fenster..._MaP-1_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Treppenhaus | UG / DG | Wand |  |  | 18.5.2026 - 17:07 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus -UG - DG -Wand _MaP-2_26-05-18.jpg | Treppenhaus -UG - DG -Wand _MaP-2_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Gesamtes Haus | UG/ DG | Boden |  |  | 18.5.2026 - 17:10 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -UG- DG -Boden _MaP-3_26-05-18.jpg | Gesamtes Haus -UG- DG -Boden _MaP-3_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-12 | Plattenkleber | Boden |  | Gallerie | OG | Boden |  |  | 18.5.2026 - 17:13 | Claudio Tavella |  |  | Gallerie -OG -Boden _MaP-4_26-05-18.jpg | Gallerie -OG -Boden _MaP-4_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-5 | Faserzement | Dach |  | Dach | DG | Dach |  |  | 18.5.2026 - 17:15 | Claudio Tavella |  |  | Dach -DG -Dach _MaP-5_26-05-18.jpg | Dach -DG -Dach _MaP-5_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-1 | Visueller Befund | VM-4 | Plattenkleber | Wand / Boden |  | alle Bäder | UG / DG | Wand / Boden |  |  | 18.5.2026 - 17:11 | Claudio Tavella |  |  | alle Bäder -UG - DG -Wand - ..._VB-1_26-05-18.jpg | alle Bäder -UG - DG -Wand - ..._VB-1_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-6 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 18.5.2026 - 17:17 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _VB-2_26-05-18.jpg | Küche -EG -Wand _VB-2_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-7 | Putz | Decke |  | Gesamtes Haus | UG/ DG | Decke |  |  | 18.5.2026 - 17:18 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -UG- DG -Decke _VB-3_26-05-18.jpg | Gesamtes Haus -UG- DG -Decke _VB-3_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-4 | Visueller Befund | VM-8 | Faserzement | Cheminée |  | Wohnzimmer | EG | Cheminée |  |  | 18.5.2026 - 17:19 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-4_26-05-18.jpg | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-4_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-5 | Visueller Befund | VM-9 | Plattenkleber | Boden |  | Waschküche | UG | Boden / Wand |  |  | 18.5.2026 - 17:23 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Boden -..._VB-5_26-05-18.jpg | Waschküche -UG -Boden -..._VB-5_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-6 | Visueller Befund | VM-10 | Faserzement | Fallrohr |  | Waschküche | UG / DG | Fallrohr |  |  | 18.5.2026 - 17:25 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG - DG -Fallrohr _VB-6_26-05-18.jpg | Waschküche -UG - DG -Fallrohr _VB-6_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-7 | Visueller Befund | VM-11 | Faserzement | Elektrotableau |  | Waschküche | UG | Elektrotableau |  |  | 18.5.2026 - 17:26 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Elektro..._VB-7_26-05-18.jpg | Waschküche -UG -Elektro..._VB-7_detail_26-05-18.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt