## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Treppenhaus | UG / DG | Wand |  |  | 04.6.2026 - 09:38 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus -UG - DG -Wand _MaP-1_26-06-04.jpg | Treppenhaus -UG - DG -Wand _MaP-1_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 04.6.2026 - 09:41 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-2_26-06-04.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-2_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Küche / Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 04.6.2026 - 09:42 | Claudio Tavella |  |  | Küche - Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-3_26-06-04.jpg | Küche - Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-3_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Decke |  | Küche / Wohnzimmer / Gang | EG | Decke |  |  | 04.6.2026 - 09:45 | Claudio Tavella |  |  | Küche - Wohnzimme...-EG -Decke _MaP-4_26-06-04.jpg | Küche - Wohnzimme...-EG -Decke _MaP-4_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-4 | Klebstoffe | Boden |  | Gesamtes Haus | EG / DG | Boden |  |  | 04.6.2026 - 09:47 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -EG - DG -Boden _MaP-5_26-06-04.jpg | Gesamtes Haus -EG - DG -Boden _MaP-5_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 04.6.2026 - 09:54 | Claudio Tavella |  |  | WC -EG -Wand _MaP-6_26-06-04.jpg | WC -EG -Wand _MaP-6_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Boden |  | WC | EG | Boden |  |  | 04.6.2026 - 09:54 | Claudio Tavella |  |  | WC -EG -Boden _MaP-7_26-06-04.jpg | WC -EG -Boden _MaP-7_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 04.6.2026 - 09:55 | Claudio Tavella |  |  | WC -EG -Wand _MaP-8_26-06-04.jpg | WC -EG -Wand _MaP-8_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 04.6.2026 - 10:03 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-9_26-06-04.jpg | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-9_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 04.6.2026 - 10:03 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -OG -Decke _MaP-10_26-06-04.jpg | Schlafzimmer -OG -Decke _MaP-10_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 04.6.2026 - 10:07 | Claudio Tavella |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-11_26-06-04.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-11_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | OG | Boden |  |  | 04.6.2026 - 10:07 | Claudio Tavella |  |  | Bad -OG -Boden _MaP-12_26-06-04.jpg | Bad -OG -Boden _MaP-12_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 04.6.2026 - 10:08 | Claudio Tavella |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-13_26-06-04.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-13_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Boden |  | Dusche | DG | Boden |  |  | 04.6.2026 - 10:12 | Claudio Tavella |  |  | Dusche -DG-Boden _MaP-14_26-06-04.jpg | Dusche -DG-Boden _MaP-14_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Dusche | DG | Wand |  |  | 04.6.2026 - 10:13 | Claudio Tavella |  |  | Dusche -DG-Wand _MaP-15_26-06-04.jpg | Dusche -DG-Wand _MaP-15_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-6 | Faserzement | Cheminée |  | Wohnzimmer | EG | Cheminée |  |  | 04.6.2026 - 09:56 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-1_26-06-04.jpg | Wohnzimmer -EG -Cheminée _VB-1_detail_26-06-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt