## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-5 | Floorflex mit bituminösem Kleber | Boden |  | Gemeinschaftsküche Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 08:49 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-1_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-1_detail_26-06-16.jpg | 2 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-6 | Fliesenkleber | Sockel |  | Gemeinschaftsküche Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 08:58 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-2_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-2_detail_26-06-16.jpg | 5 | m |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:00 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-3_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-3_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:02 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-4_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-4_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:05 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-5_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-5_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2872.443 | 2789.6323
MaP-6 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:06 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-6_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-6_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2619.3436 | 3069.5002
MaP-7 | Einzelprobe | VM-7 | alter Bodenbelag inkl. Kleber | Boden |  | Gemeinschaftsküche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:17 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-7_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-7_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 4.OG | 2447.0188 | 3131.7044
MaP-8 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Gemeinschaftsküche Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:19 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-8_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-8_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-8 | Anschlagkitt | Fensterrahmen |  | Gemeinschaftsküche Balkon | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:21 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-9_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-4.OG-_MaP-9_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:24 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-10_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-10_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2730.2964 | 2708.563
MaP-11 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:24 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-11_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-11_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2686.2592 | 2558.837
MaP-12 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:26 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-12_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-12_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2950.4816 | 2906.7296
MaP-13 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:26 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-13_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-4.OG-_MaP-13_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 3149.0367 | 2783.4577
MaP-14 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | Wohnung 5 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:28 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 5 Bad-4.OG-_MaP-14_26-06-16.jpg | Wohnung 5 Bad-4.OG-_MaP-14_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2276.4851 | 2698.62
MaP-15 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 5 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:31 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 5 Bad-4.OG-_MaP-15_26-06-16.jpg | Wohnung 5 Bad-4.OG-_MaP-15_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2361.3332 | 2626.2107
MaP-16 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 5 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:32 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 5 Bad-4.OG-_MaP-16_26-06-16.jpg | Wohnung 5 Bad-4.OG-_MaP-16_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2333.2495 | 2564.7483
MaP-17 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 5 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:34 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 5 Bad-4.OG-_MaP-17_26-06-16.jpg | Wohnung 5 Bad-4.OG-_MaP-17_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2291.1584 | 2730.5796
MaP-18 | Einzelprobe | VM-9 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber | Boden |  | Wohnung 5 | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:37 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 5-4.OG-_MaP-18_26-06-16.jpg | Wohnung 5-4.OG-_MaP-18_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2080.0081 | 2853.5528
MaP-19 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 5 | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:38 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 5-4.OG-_MaP-19_26-06-16.jpg | Wohnung 5-4.OG-_MaP-19_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2022.7484 | 2557.0055
MaP-20 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 5 | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:39 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 5-4.OG-_MaP-20_26-06-16.jpg | Wohnung 5-4.OG-_MaP-20_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2114.463 | 2853.1363
MaP-21 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 9 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:48 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-4.OG-_MaP-21_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-4.OG-_MaP-21_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2903.6768 | 612.876
MaP-22 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 9 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:49 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-4.OG-_MaP-22_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-4.OG-_MaP-22_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 3034.6495 | 567.0733
MaP-23 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 7 Küche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:53 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 7 Küche-4.OG-_MaP-23_26-06-16.jpg | Wohnung 7 Küche-4.OG-_MaP-23_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 3122.7369 | 1643.1853
MaP-24 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 7 Küche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:53 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 7 Küche-4.OG-_MaP-24_26-06-16.jpg | Wohnung 7 Küche-4.OG-_MaP-24_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 3274.407 | 1592.6241
MaP-25 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 7 Küche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:54 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 7 Küche-4.OG-_MaP-25_26-06-16.jpg | Wohnung 7 Küche-4.OG-_MaP-25_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 3178.3613 | 1709.0055
MaP-26 | Einzelprobe | VM-18 | Fliesenkleber | Sockel |  | Wohnung 7 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:56 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 7 Bad-4.OG-_MaP-26_26-06-16.jpg | Wohnung 7 Bad-4.OG-_MaP-26_detail_26-06-16.jpg | 5 | m |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 4.OG | 2945.9518 | 1550.193
MaP-27 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 7 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:06 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 7 Bad-4.OG-_MaP-27_26-06-16.jpg | Wohnung 7 Bad-4.OG-_MaP-27_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 3101.7585 | 1618.2906
MaP-28 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 7 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:13 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 7 Bad-4.OG-_MaP-28_26-06-16.jpg | Wohnung 7 Bad-4.OG-_MaP-28_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2994.0728 | 1674.4469
MaP-29 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 7 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:13 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 7 Bad-4.OG-_MaP-29_26-06-16.jpg | Wohnung 7 Bad-4.OG-_MaP-29_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2972.3206 | 1616.4263
MaP-30 | Einzelprobe | VM-13 | Fassadenputz |  |  | Fassade | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:15 | Pascal Kallen |  |  | Fassade-4.OG-_MaP-30_26-06-16.jpg | Fassade-4.OG-_MaP-30_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-31 | Einzelprobe | VM-13 | Fassadenputz |  |  | Fassade | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:16 | Pascal Kallen |  |  | Fassade-4.OG-_MaP-31_26-06-16.jpg | Fassade-4.OG-_MaP-31_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-32 | Einzelprobe | VM-14 | Fensterkitt | Flügel |  | Balkone und Fenster | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:17 | Pascal Kallen |  |  | Balkone und Fenster-4.OG-_MaP-32_26-06-16.jpg | Balkone und Fenster-4.OG-_MaP-32_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-33 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gang | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:19 | Pascal Kallen |  |  | Gang-4.OG-_MaP-33_26-06-16.jpg | Gang-4.OG-_MaP-33_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 2873.381 | 2480.4502
MaP-34 | Einzelprobe | VM-19 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Gang | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:26 | Pascal Kallen |  |  | Gang-4.OG-_MaP-34_26-06-16.jpg | Gang-4.OG-_MaP-34_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 4.OG | 2656.8544 | 2328.6989
MaP-35 | Einzelprobe | VM-15 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe | Betonbrüstungen |  | Balkone | 1.OG-DG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:28 | Pascal Kallen |  |  | Balkone-1.OG-DG-_MaP-35_26-06-16.jpg | Balkone-1.OG-DG-_MaP-35_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Widerlegt
MaP-36 | Einzelprobe | VM-5 | Floorflex mit bituminösem Kleber | Boden |  | Gemeinschaftsküche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:41 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-36_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-36_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 3.OG | 3322.4908 | 2464.5356
MaP-37 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:43 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-37_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-37_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 3344.5654 | 2306.3645
MaP-38 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:44 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-38_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-38_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 3318.7004 | 2374.2728
MaP-39 | Einzelprobe | VM-16 | Cushion Vinyl | Boden |  | Gemeinschaftsküche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:45 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-39_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-39_detail_26-06-16.jpg | 35 | m² |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 3161.2121 | 2817.7888
MaP-40 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:47 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-40_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-40_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 2934.1472 | 2921.2115
MaP-41 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:48 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-41_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-3.OG-_MaP-41_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 3182.0264 | 2904.2884
MaP-42 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | Gemeinschaftsküche Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:48 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-3.OG-_MaP-42_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-3.OG-_MaP-42_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 2981.7448 | 2325.4927
MaP-43 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Gemeinschaftsküche Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:49 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-3.OG-_MaP-43_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-3.OG-_MaP-43_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 3043.0978 | 2323.8139
MaP-44 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:50 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-3.OG-_MaP-44_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-3.OG-_MaP-44_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 2981.3074 | 2241.7704
MaP-45 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:51 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-3.OG-_MaP-45_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-3.OG-_MaP-45_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 2959.289 | 2329.8444
MaP-46 | Einzelprobe | VM-5 | Floorflex mit bituminösem Kleber | Boden |  | Wohnung 9 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:57 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-46_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-46_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 3.OG | 2877.7631 | 1084.8659
MaP-47 | Einzelprobe | VM-6 | Fliesenkleber | Sockel |  | Wohnung 9 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:58 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-47_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-47_detail_26-06-16.jpg | 5 | m |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-48 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 9 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:59 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-48_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-48_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-49 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 9 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 10:59 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-49_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-49_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 3071.0324 | 1058.5768
MaP-50 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 9 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:00 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-50_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-3.OG-_MaP-50_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 3043.9482 | 1130.2504
MaP-51 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 9 | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:04 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-3.OG-_MaP-51_26-06-16.jpg | Wohnung 9-3.OG-_MaP-51_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 2883.501 | 966.2841
MaP-52 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 9 | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:04 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-3.OG-_MaP-52_26-06-16.jpg | Wohnung 9-3.OG-_MaP-52_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 3175.2404 | 937.3044
MaP-53 | Einzelprobe | VM-20 | Fensterkitt | Flügel |  | Allgemein | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:08 | Pascal Kallen |  |  | Allgemein -3.OG-_MaP-53_26-06-16.jpg | Allgemein -3.OG-_MaP-53_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-54 | Einzelprobe | VM-5 | Floorflex mit bituminösem Kleber | Boden |  | Wohnung 2 Küche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:22 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2 Küche -3.OG-_MaP-54_26-06-16.jpg | Wohnung 2 Küche -3.OG-_MaP-54_detail_26-06-16.jpg | 5 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-55 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 2 Küche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:23 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2 Küche -3.OG-_MaP-55_26-06-16.jpg | Wohnung 2 Küche -3.OG-_MaP-55_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-56 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 2 Küche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:24 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2 Küche -3.OG-_MaP-56_26-06-16.jpg | Wohnung 2 Küche -3.OG-_MaP-56_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-57 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 2 Küche | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:24 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2 Küche -3.OG-_MaP-57_26-06-16.jpg | Wohnung 2 Küche -3.OG-_MaP-57_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-58 | Einzelprobe | VM-9 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber | Boden |  | Wohnung 2 | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:24 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2-3.OG-_MaP-58_26-06-16.jpg | Wohnung 2-3.OG-_MaP-58_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 1231.148 | 1905.8911
MaP-59 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 2 | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:26 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2-3.OG-_MaP-59_26-06-16.jpg | Wohnung 2-3.OG-_MaP-59_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 1381.4266 | 1920.1697
MaP-60 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 2 | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:26 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2-3.OG-_MaP-60_26-06-16.jpg | Wohnung 2-3.OG-_MaP-60_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 1211.0186 | 1946.7222
MaP-61 | Einzelprobe | VM-5 | Floorflex mit bituminösem Kleber | Boden |  | Wohnung 2 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:29 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-61_26-06-16.jpg | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-61_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-62 | Einzelprobe | VM-6 | Fliesenkleber | Sockel |  | Wohnung 2 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:30 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-62_26-06-16.jpg | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-62_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-63 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 2 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:30 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-63_26-06-16.jpg | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-63_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-64 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 2 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:31 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-64_26-06-16.jpg | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-64_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-65 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 2 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 11:31 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-65_26-06-16.jpg | Wohnung 2 Bad-3.OG-_MaP-65_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-66 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gang | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:02 | Pascal Kallen |  |  | Gang-3.OG-_MaP-66_26-06-16.jpg | Gang-3.OG-_MaP-66_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-67 | Einzelprobe | VM-19 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Gang | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:02 | Pascal Kallen |  |  | Gang-3.OG-_MaP-67_26-06-16.jpg | Gang-3.OG-_MaP-67_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-68 | Einzelprobe | VM-6 | Fliesenkleber | Sockel |  | Gang | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:02 | Pascal Kallen |  |  | Gang-3.OG-_MaP-68_26-06-16.jpg | Gang-3.OG-_MaP-68_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-69 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 6 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:02 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 6 Bad-3.OG-_MaP-69_26-06-16.jpg | Wohnung 6 Bad-3.OG-_MaP-69_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-70 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 6 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:07 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 6 Bad-3.OG-_MaP-70_26-06-16.jpg | Wohnung 6 Bad-3.OG-_MaP-70_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-71 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 6 Bad | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:08 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 6 Bad-3.OG-_MaP-71_26-06-16.jpg | Wohnung 6 Bad-3.OG-_MaP-71_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-72 | Einzelprobe | VM-9 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber | Boden |  | Wohnung 6 | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:08 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 6-3.OG-_MaP-72_26-06-16.jpg | Wohnung 6-3.OG-_MaP-72_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 2205.2884 | 1940.9266
MaP-73 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 6 | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:09 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 6-3.OG-_MaP-73_26-06-16.jpg | Wohnung 6-3.OG-_MaP-73_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 2378 | 1999.5667
MaP-74 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 6 | 3.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:16 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 6-3.OG-_MaP-74_26-06-16.jpg | Wohnung 6-3.OG-_MaP-74_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 3.OG | 2193.0444 | 1924.7037
MaP-75 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:21 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-75_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-75_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 3333.4048 | 2300.1756
MaP-76 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:25 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-76_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-76_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 3210.3001 | 2400.3037
MaP-77 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:27 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-77_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-77_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 3267.5482 | 2413.5148
MaP-78 | Einzelprobe | VM-5 | Floorflex mit bituminösem Kleber | Boden |  | Gemeinschaftsküche | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:27 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-78_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-78_detail_26-06-16.jpg | 55 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 2.OG | 3334.9359 | 2382.15
MaP-79 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:32 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-79_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-79_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 3390.852 | 2862.6926
MaP-80 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:33 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-80_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-80_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 3205.8962 | 1946.7222
MaP-81 | Einzelprobe | VM-17 | Korkdämmung | Radiatorennische |  | Gemeinschaftsküche | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:34 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-81_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-2.OG-_MaP-81_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | PAK | PAK: Bestätigt | [10 empty] | 2.OG | 3064.9779 | 3170.9519
MaP-82 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche Bad | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:38 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-2.OG-_MaP-82_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-2.OG-_MaP-82_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-83 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche Bad | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:38 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-2.OG-_MaP-83_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-2.OG-_MaP-83_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-84 | Einzelprobe | VM-9 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber | Boden |  | Gemeinschaftsküche Bad | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:39 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-2.OG-_MaP-84_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-2.OG-_MaP-84_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-85 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 9 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:46 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-2.OG-_MaP-85_26-06-16.jpg | Wohnung 9-2.OG-_MaP-85_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 3267.2177 | 1209.2706
MaP-86 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 9 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:49 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-2.OG-_MaP-86_26-06-16.jpg | Wohnung 9-2.OG-_MaP-86_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 3253.6931 | 1128.5654
MaP-87 | Einzelprobe | VM-9 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber | Boden |  | Wohnung 9 Bad | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:50 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-87_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-87_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-88 | Einzelprobe | VM-6 | Fliesenkleber | Sockel |  | Wohnung 9 Bad | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:51 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-88_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-88_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-89 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 9 Bad | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:51 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-89_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-89_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-90 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 9 Bad | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:52 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-90_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-90_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-91 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 9 Bad | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:53 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-91_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-2.OG-_MaP-91_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-92 | Einzelprobe | VM-14 | Fensterkitt | Flügel |  | Wohnung 9 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:53 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-2.OG-_MaP-92_26-06-16.jpg | Wohnung 9-2.OG-_MaP-92_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 2.OG | 3435.3651 | 1111.4131
MaP-93 | Einzelprobe | VM-8 | Anschlagkitt | Fensterrahmen |  | Wohnung 9 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:55 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-2.OG-_MaP-93_26-06-16.jpg | Wohnung 9-2.OG-_MaP-93_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 2.OG | 3508.9754 | 1049.5313
MaP-94 | Einzelprobe | VM-13 | Fassadenputz |  |  | Wohnung 9 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:56 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-2.OG-_MaP-94_26-06-16.jpg | Wohnung 9-2.OG-_MaP-94_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 3532.7109 | 1081.5523
MaP-95 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 2 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 14:57 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2-2.OG-_MaP-95_26-06-16.jpg | Wohnung 2-2.OG-_MaP-95_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 1039.9133 | 1984.8299
MaP-96 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 2 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:01 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2-2.OG-_MaP-96_26-06-16.jpg | Wohnung 2-2.OG-_MaP-96_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 865.2799 | 1988.4078
MaP-97 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 2 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:01 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2-2.OG-_MaP-97_26-06-16.jpg | Wohnung 2-2.OG-_MaP-97_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 968.8148 | 2061.2185
MaP-98 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 2 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:02 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2-2.OG-_MaP-98_26-06-16.jpg | Wohnung 2-2.OG-_MaP-98_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 986.4296 | 2310.644
MaP-99 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 2 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:04 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2-2.OG-_MaP-99_26-06-16.jpg | Wohnung 2-2.OG-_MaP-99_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 1105.3296 | 2250.5778
MaP-100 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 2 | 2.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:04 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 2-2.OG-_MaP-100_26-06-16.jpg | Wohnung 2-2.OG-_MaP-100_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 2.OG | 1267.6157 | 2202.1697
MaP-101 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:30 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-101_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-101_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 3322.1949 | 2300.1362
MaP-102 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:33 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-102_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-102_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 3290.7672 | 2328.5248
MaP-103 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:35 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-103_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-103_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 3351.2184 | 2378.2852
MaP-104 | Einzelprobe | VM-19 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Gemeinschaftsküche Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:36 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-1.OG-_MaP-104_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-1.OG-_MaP-104_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-105 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:36 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-1.OG-_MaP-105_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-1.OG-_MaP-105_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-106 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:37 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküch...-1.OG-_MaP-106_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküch...-1.OG-_MaP-106_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-107 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Gemeinschaftsküche | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:38 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-107_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-107_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 2932.8667 | 2611.6815
MaP-108 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Gemeinschaftsküche | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:38 | Pascal Kallen |  |  | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-108_26-06-16.jpg | Gemeinschaftsküche-1.OG-_MaP-108_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 3104.6112 | 2862.6926
MaP-109 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 9 | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:39 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-1.OG-_MaP-109_26-06-16.jpg | Wohnung 9-1.OG-_MaP-109_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 3199.1896 | 1207.2978
MaP-110 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 9 | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:41 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-1.OG-_MaP-110_26-06-16.jpg | Wohnung 9-1.OG-_MaP-110_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 3360.0258 | 973.5036
MaP-111 | Einzelprobe | VM-6 | Fliesenkleber | Sockel |  | Wohnung 9 Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:41 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-1.OG-_MaP-111_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-1.OG-_MaP-111_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-112 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | Wohnung 9 | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:42 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-1.OG-_MaP-112_26-06-16.jpg | Wohnung 9-1.OG-_MaP-112_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 3020.9407 | 1084.1204
MaP-113 | Einzelprobe | VM-3 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 9 Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:42 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-1.OG-_MaP-113_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-1.OG-_MaP-113_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 2897.4978 | 1119.7863
MaP-114 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 9 Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:43 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-1.OG-_MaP-114_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-1.OG-_MaP-114_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-115 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 9 | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:43 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9-1.OG-_MaP-115_26-06-16.jpg | Wohnung 9-1.OG-_MaP-115_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 3016.5372 | 1118.8259
MaP-116 | Einzelprobe | VM-6 | Fliesenkleber | Sockel |  | Wohnung 3 Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:54 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 3 Bad-1.OG-_MaP-116_26-06-16.jpg | Wohnung 3 Bad-1.OG-_MaP-116_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-117 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 3 Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:55 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 3 Bad-1.OG-_MaP-117_26-06-16.jpg | Wohnung 3 Bad-1.OG-_MaP-117_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-118 | Einzelprobe | VM-21 | Fliesenkleber | Wand |  | Wohnung 3 Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:56 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 3 Bad-1.OG-_MaP-118_26-06-16.jpg | Wohnung 3 Bad-1.OG-_MaP-118_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 1.OG | 1258.4361 | 2771.3344
MaP-119 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 3 Bad | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:58 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 3 Bad-1.OG-_MaP-119_26-06-16.jpg | Wohnung 3 Bad-1.OG-_MaP-119_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-120 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Wohnung 3 | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 15:59 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 3-1.OG-_MaP-120_26-06-16.jpg | Wohnung 3-1.OG-_MaP-120_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 1158.4501 | 2842.3718
MaP-121 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | Wohnung 3 | 1.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 16:00 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 3-1.OG-_MaP-121_26-06-16.jpg | Wohnung 3-1.OG-_MaP-121_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 1.OG | 1068.6268 | 2950.6146
VB-1 | Visueller Befund | VM-10 | Fliesen nach 1990 | Wand/Boden |  | Wohnung 9 Bad | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:43 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 9 Bad-4.OG-_VB-1_26-06-16.jpg | Wohnung 9 Bad-4.OG-_VB-1_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | 4.OG | 3151.4593 | 574.1131
VB-2 | Visueller Befund | VM-11 | LAP | Herd |  | Wohnung 7 Küche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:57 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 7 Küche-4.OG-_VB-2_26-06-16.jpg | Wohnung 7 Küche-4.OG-_VB-2_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt | [10 empty] | 4.OG | 3157.7594 | 1563.2614
VB-3 | Visueller Befund | VM-12 | Antidröhnbeschichtung | Waschbecken |  | Wohnung 7 Küche | 4.OG |  |  |  | 16.6.2026 - 09:59 | Pascal Kallen |  |  | Wohnung 7 Küche-4.OG-_VB-3_26-06-16.jpg | Wohnung 7 Küche-4.OG-_VB-3_detail_26-06-16.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 4.OG | 3148.6225 | 1645.0717
VB-4 | Visueller Befund | VM-22 | Putz / Plattenkleber | Wand / Decke / Boden |  | gesamte Wohnung | 4. OG | Wand / Decke / Boden |  |  | 23.6.2026 - 08:35 | Claudio Tavella |  |  | gesamte Wohnung -4. OG -Wand - ..._VB-4_26-06-23.jpg | gesamte Wohnung -4. OG -Wand - ..._VB-4_detail_26-06-23.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-5 | Visueller Befund | [9 empty] | 23.6.2026 - 08:39 | Claudio Tavella |  |  | VB-5_26-06-23.jpg | VB-5_detail_26-06-23.jpg |  | -