## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | Klebstoffe | Boden |  | Schlafzimmer / Wohnzimmer | EG | Boden |  |  | 30.7.2026 - 09:37 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer - Wo...-EG -Boden _MaP-1_26-07-30.jpg | Schlafzimmer - Wo...-EG -Boden _MaP-1_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | EG | Wand |  |  | 30.7.2026 - 09:39 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -EG -Wand _MaP-2_26-07-30.jpg | Schlafzimmer -EG -Wand _MaP-2_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | EG | Wand |  |  | 30.7.2026 - 09:46 | Claudio Tavella |  |  | Bad -EG -Wand _MaP-3_26-07-30.jpg | Bad -EG -Wand _MaP-3_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-4 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | EG | Boden |  |  | 30.7.2026 - 09:46 | Claudio Tavella |  |  | Bad -EG -Boden _MaP-4_26-07-30.jpg | Bad -EG -Boden _MaP-4_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe |  |  |  |  | Treppenhaus/ Gang | EG - UG | Wand |  |  | 30.7.2026 - 09:52 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus- Gang -EG - UG -Wand _MaP-5_26-07-30.jpg | Treppenhaus- Gang -EG - UG -Wand _MaP-5_detail_26-07-30.jpg |  | -
MaP-6 | Einzelprobe | VM-6 | Plattenkleber | Sockel |  | Treppenhaus/ Gang | EG - UG | Sockel |  |  | 30.7.2026 - 09:55 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus- Gang -EG - UG -Sockel _MaP-6_26-07-30.jpg | Treppenhaus- Gang -EG - UG -Sockel _MaP-6_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Boden |  | Treppenhaus/ Gang | EG - UG | Boden |  |  | 30.7.2026 - 09:55 | Claudio Tavella |  |  | Treppenhaus- Gang -EG - UG -Boden _MaP-7_26-07-30.jpg | Treppenhaus- Gang -EG - UG -Boden _MaP-7_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 30.7.2026 - 09:57 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-8_26-07-30.jpg | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-8_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-9 | Einzelprobe | VM-7 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 30.7.2026 - 09:58 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-9_26-07-30.jpg | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-9_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 30.7.2026 - 10:05 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand_MaP-10_26-07-30.jpg | Küche -EG -Wand_MaP-10_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 30.7.2026 - 10:06 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand_MaP-11_26-07-30.jpg | Küche -EG -Wand_MaP-11_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 30.7.2026 - 10:06 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-12_26-07-30.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-12_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-9 | Cusion Vinyl | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 30.7.2026 - 10:15 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Wand _MaP-13_26-07-30.jpg | Waschküche -UG -Wand _MaP-13_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-7 | Putz | Decke |  | Waschküche | UG | Decke |  |  | 30.7.2026 - 10:15 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Decke _MaP-14_26-07-30.jpg | Waschküche -UG -Decke _MaP-14_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 30.7.2026 - 10:16 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Wand _MaP-15_26-07-30.jpg | Waschküche -UG -Wand _MaP-15_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Boden |  | Waschküche | UG | Boden |  |  | 30.7.2026 - 10:16 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Boden _MaP-16_26-07-30.jpg | Waschküche -UG -Boden _MaP-16_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-6 | Plattenkleber | Sockel |  | Waschküche | UG | Sockel |  |  | 30.7.2026 - 10:17 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Sockel _MaP-17_26-07-30.jpg | Waschküche -UG -Sockel _MaP-17_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-18 | Einzelprobe | VM-7 | Putz | Decke |  | Garage | UG | Decke |  |  | 30.7.2026 - 10:19 | Claudio Tavella |  |  | Garage -UG -Decke _MaP-18_26-07-30.jpg | Garage -UG -Decke _MaP-18_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Fassade | UG- DG | Wand |  |  | 30.7.2026 - 10:26 | Claudio Tavella |  |  | Fassade -UG- DG -Wand _MaP-19_26-07-30.jpg | Fassade -UG- DG -Wand _MaP-19_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-9 | Cusion Vinyl | Wand |  | Gartenhaus | EG | Boden |  |  | 30.7.2026 - 10:28 | Claudio Tavella |  |  | Gartenhaus -EG -Boden _MaP-20_26-07-30.jpg | Gartenhaus -EG -Boden _MaP-20_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-21 | Einzelprobe | VM-11 | Faserzement | Dach |  | Gartenhaus / Holzlager | EG | Dach |  |  | 30.7.2026 - 10:29 | Claudio Tavella |  |  | Gartenhaus - Holz...-EG -Dach _MaP-21_26-07-30.jpg | Gartenhaus - Holz...-EG -Dach _MaP-21_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 30.7.2026 - 09:30 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_26-07-30.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-8 | Faserzement | Fallrohr |  | gesamtes Haus | UG - DG | Fallrohr |  |  | 30.7.2026 - 10:08 | Claudio Tavella |  |  | gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-3_26-07-30.jpg | gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-3_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-4 | Visueller Befund | VM-10 | LAP | Elektrotableau |  | Gang | UG | Elektrotableau |  |  | 30.7.2026 - 10:23 | Claudio Tavella |  |  | Gang -UG -Elektro..._VB-4_26-07-30.jpg | Gang -UG -Elektro..._VB-4_detail_26-07-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt