## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Verputz | Wand |  | Ganzes Geschoss | DG | Wand |  |  | 29.6.2026 - 10:06 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes Geschoss -DG-Wand_MaP-1_26-06-29.jpg | Ganzes Geschoss -DG-Wand_MaP-1_detail_26-06-29.jpg | 55 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.53 | % | 8.13 | m²
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Fassade |  | Fassade | EG-DG | Wand |  |  | 29.6.2026 - 10:09 | Daniel Santiago |  |  | Fassade -EG-DG-Wand_MaP-2_26-06-29.jpg | Fassade -EG-DG-Wand_MaP-2_detail_26-06-29.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Grundputz | Wand |  | Ganzes Geschoss | DG | Wand |  |  | 30.6.2026 - 17:06 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes Geschoss -DG-Wand_MaP-3_26-06-30.jpg | Ganzes Geschoss -DG-Wand_MaP-3_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-5 | Fliesenkleber | Boden |  | Treppenhaus | EG-DG | Boden |  |  | 30.6.2026 - 17:15 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus -EG-DG-Boden_MaP-4_26-06-30.jpg | Treppenhaus -EG-DG-Boden_MaP-4_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-6 | Fliesenkleber | Sockel |  | Treppenhaus | EG-DG | Sockel |  |  | 30.6.2026 - 17:16 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus -EG-DG-Sockel_MaP-5_26-06-30.jpg | Treppenhaus -EG-DG-Sockel_MaP-5_detail_26-06-30.jpg | 20 | m |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-7 | Deckputz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 30.6.2026 - 17:21 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer -EG-Wand_MaP-6_26-06-30.jpg | Wohnzimmer -EG-Wand_MaP-6_detail_26-06-30.jpg | 35 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.92 | % | 5.06 | m²
MaP-7 | Einzelprobe | VM-3 | Grundputz | Wand |  | Wohnzimmer | EG |  |  |  | 30.6.2026 - 17:25 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer -EG-_MaP-7_26-06-30.jpg | Wohnzimmer -EG-_MaP-7_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-8 | Deckputz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 30.6.2026 - 17:28 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer -EG-Decke_MaP-8_26-06-30.jpg | Wohnzimmer -EG-Decke_MaP-8_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-9 | Grundputz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 30.6.2026 - 17:30 | Daniel Santiago |  |  | Wohnzimmer -EG-Decke_MaP-9_26-06-30.jpg | Wohnzimmer -EG-Decke_MaP-9_detail_26-06-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-10 | Asbest Staub | Schrank |  | Kinderzimmer | OG.1 | Schrank |  |  | 04.8.2026 - 16:46 | Daniel Santiago |  |  | Kinderzimmer -OG.1-Schrank _MaP-10_26-08-04.jpg | Kinderzimmer -OG.1-Schrank _MaP-10_detail_26-08-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-11 | Asbest Staub | Fenstersims |  | Elternzimmer | OG.1 | Fenstersims |  |  | 04.8.2026 - 18:02 | Daniel Santiago |  |  | Elternzimmer -OG.1-Fenster..._MaP-11_26-08-04.jpg | Elternzimmer -OG.1-Fenster..._MaP-11_detail_26-08-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-12 | Asbest Staub | Arbeitsfläche |  | Küche | EG | Arbeitsfläche |  |  | 04.8.2026 - 16:55 | Daniel Santiago |  |  | Küche-EG-Arbeits..._MaP-12_26-08-04.jpg | Küche-EG-Arbeits..._MaP-12_detail_26-08-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-10 | Asbest Staub | Schrank |  | Büro | UG.1 | Schrank |  |  | 04.8.2026 - 16:58 | Daniel Santiago |  |  | Büro-UG.1-Schrank _MaP-13_26-08-04.jpg | Büro-UG.1-Schrank _MaP-13_detail_26-08-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-13 | Asbest Staub | Kommode |  | Waschküche | UG.2 | Kommode |  |  | 04.8.2026 - 17:01 | Daniel Santiago |  |  | Waschküche -UG.2-Kommode _MaP-14_26-08-04.jpg | Waschküche -UG.2-Kommode _MaP-14_detail_26-08-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-4 | Faserzement | Unterdach |  | Dachgeschoss | DG | Unterdach |  |  | 30.6.2026 - 17:13 | Daniel Santiago |  |  | Dachgeschoss -DG-Unterdach _VB-1_26-06-30.jpg | Dachgeschoss -DG-Unterdach _VB-1_detail_26-06-30.jpg | 100 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 80 | m²