## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-21 | Einzelprobe | VM-3 | Asbest Schnur | Backofen |  | Küche | OG | Backofen |  |  | 10.8.2026 - 15:45 | Daniel Santiago |  |  | Küche -OG-Backofen _MaP-21_26-08-10.jpg | Küche -OG-Backofen _MaP-21_detail_26-08-10.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 1399.5625 | 1272.6875
MaP-22 | Einzelprobe | VM-6 | Fensterkitt | Fenster |  | Ganzes Haus | EG-DG | Fenster |  |  | 10.8.2026 - 15:51 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes Haus -EG-DG-Fenster_MaP-22_26-08-10.jpg | Ganzes Haus -EG-DG-Fenster_MaP-22_detail_26-08-10.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | Anbau | 995.8455 | 1367.9111
MaP-23 | Einzelprobe | VM-7 | Anschlagkitt | Fensterrahmen |  | Ganzes Haus | EG-DG | Fensterrahmen |  |  | 10.8.2026 - 15:52 | Daniel Santiago |  |  | Ganzes Haus -EG-DG-Fenster..._MaP-23_26-08-10.jpg | Ganzes Haus -EG-DG-Fenster..._MaP-23_detail_26-08-10.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | Anbau | 2896.95 | 1383.3875
VB-8 | Visueller Befund | VM-1 | LAP | Elektrotableau |  | Treppenhaus | EG | Elektrotableau |  |  | 10.8.2026 - 14:54 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus -EG-Elektro..._VB-8_26-08-10.jpg | Treppenhaus -EG-Elektro..._VB-8_detail_26-08-10.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 1428.0311 | 263.9755
VB-9 | Visueller Befund | VM-2 | Faserzement | Elektrotableau |  | Treppenhaus | OG | Elektrotableau |  |  | 10.8.2026 - 14:57 | Daniel Santiago |  |  | Treppenhaus -OG-Elektro..._VB-9_26-08-10.jpg | Treppenhaus -OG-Elektro..._VB-9_detail_26-08-10.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | OG | 1874.25 | 1263.5
VB-10 | Visueller Befund | VM-4 | Faserzement | Brandschutzplatte |  | Scheune | EG | Deckenlampe |  |  | 10.8.2026 - 15:08 | Daniel Santiago |  |  | Scheune -EG-Deckenl..._VB-10_26-08-10.jpg | Scheune -EG-Deckenl..._VB-10_detail_26-08-10.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 2527.0126 | 821.3
VB-11 | Visueller Befund | VM-5 | technisches Textil | Ofen |  | Technikraum | EG | Ofen |  |  | 10.8.2026 - 15:15 | Daniel Santiago |  |  | Technikraum -EG-Ofen_VB-11_26-08-10.jpg | Technikraum -EG-Ofen_VB-11_detail_26-08-10.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 2596.9832 | 394.8194