## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Bad / Dusche | OG | Wand |  |  | 28.8.2026 - 08:45 | Claudio Tavella |  |  | Bad - Dusche -OG -Wand _MaP-1_26-08-28.jpg | Bad - Dusche -OG -Wand _MaP-1_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Bad / Dusche | OG | Wand |  |  | 28.8.2026 - 08:47 | Claudio Tavella |  |  | Bad - Dusche -OG -Wand _MaP-2_26-08-28.jpg | Bad - Dusche -OG -Wand _MaP-2_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Bad / Dusche | OG | Decke |  |  | 28.8.2026 - 08:47 | Claudio Tavella |  |  | Bad - Dusche -OG -Decke _MaP-3_26-08-28.jpg | Bad - Dusche -OG -Decke _MaP-3_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-4 | Einzelprobe | VM-5 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Bad / Dusche | OG | Boden |  |  | 28.8.2026 - 08:48 | Claudio Tavella |  |  | Bad - Dusche -OG -Boden _MaP-4_26-08-28.jpg | Bad - Dusche -OG -Boden _MaP-4_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe | VM-6 | Plattenkleber | Sockel |  | Bad / Dusche | OG | Sockel |  |  | 28.8.2026 - 08:49 | Claudio Tavella |  |  | Bad - Dusche -OG -Sockel_MaP-5_26-08-28.jpg | Bad - Dusche -OG -Sockel_MaP-5_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-6 | Einzelprobe | VM-7 | Floorflex | Boden |  | Gang | OG | Boden |  |  | 28.8.2026 - 08:50 | Claudio Tavella |  |  | Gang -OG -Boden _MaP-6_26-08-28.jpg | Gang -OG -Boden _MaP-6_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Gang | OG -UG | Wand |  |  | 28.8.2026 - 08:50 | Claudio Tavella |  |  | Gang -OG -UG-Wand _MaP-7_26-08-28.jpg | Gang -OG -UG-Wand _MaP-7_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 28.8.2026 - 08:52 | Claudio Tavella |  |  | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-8_26-08-28.jpg | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-8_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-9 | Einzelprobe | VM-8 | Cushion Vinyl | Boden |  | Gang / Treppenhaus | EG- UG | Boden |  |  | 28.8.2026 - 09:03 | Claudio Tavella |  |  | Gang - Treppenhaus -EG- UG -Boden _MaP-9_26-08-28.jpg | Gang - Treppenhaus -EG- UG -Boden _MaP-9_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-6 | Plattenkleber | Sockel |  | Küche / WC | EG | Sockel |  |  | 28.8.2026 - 09:05 | Claudio Tavella |  |  | Küche - WC -EG -Sockel _MaP-10_26-08-28.jpg | Küche - WC -EG -Sockel _MaP-10_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-10 | Plattenkleber | Boden |  | Küche / WC | EG | Boden |  |  | 28.8.2026 - 09:05 | Claudio Tavella |  |  | Küche - WC -EG -Boden _MaP-11_26-08-28.jpg | Küche - WC -EG -Boden _MaP-11_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Küche / WC | EG | Wand |  |  | 28.8.2026 - 09:06 | Claudio Tavella |  |  | Küche - WC -EG -Wand _MaP-12_26-08-28.jpg | Küche - WC -EG -Wand _MaP-12_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Küche / WC | EG | Wand |  |  | 28.8.2026 - 09:06 | Claudio Tavella |  |  | Küche - WC -EG -Wand _MaP-13_26-08-28.jpg | Küche - WC -EG -Wand _MaP-13_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 28.8.2026 - 09:07 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-14_26-08-28.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-14_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-6 | Plattenkleber | Sockel |  | Gang | UG | Sockel |  |  | 28.8.2026 - 09:14 | Claudio Tavella |  |  | Gang -UG-Sockel _MaP-15_26-08-28.jpg | Gang -UG-Sockel _MaP-15_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-10 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | UG | Boden |  |  | 28.8.2026 - 09:14 | Claudio Tavella |  |  | Gang -UG-Boden _MaP-16_26-08-28.jpg | Gang -UG-Boden _MaP-16_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Heizraum | UG | Wand |  |  | 28.8.2026 - 09:18 | Claudio Tavella |  |  | Heizraum -UG-Wand _MaP-17_26-08-28.jpg | Heizraum -UG-Wand _MaP-17_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-18 | Einzelprobe | VM-14 | Klebstoffe | Boden |  | alle Zimmer | EG | Boden |  |  | 28.8.2026 - 09:27 | Claudio Tavella |  |  | alle Zimmer -EG -Boden _MaP-18_26-08-28.jpg | alle Zimmer -EG -Boden _MaP-18_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 28.8.2026 - 09:28 | Claudio Tavella |  |  | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-19_26-08-28.jpg | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-19_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-16 | Faserzement | Wassertrog |  | Garten | EG | Wassertrog |  |  | 28.8.2026 - 09:30 | Claudio Tavella |  |  | Garten -EG-Wassert..._MaP-20_26-08-28.jpg | Garten -EG-Wassert..._MaP-20_detail_26-08-28.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 0.8 | Stück
MaP-21 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Fassade | UG-DG | Wand |  |  | 28.8.2026 - 09:33 | Claudio Tavella |  |  | Fassade -UG-DG-Wand _MaP-21_26-08-28.jpg | Fassade -UG-DG-Wand _MaP-21_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-22 | Einzelprobe | VM-17 | Fensterkitt | Fensterflügel |  | Gesamtes Haus | UG- DG | Fensterflügel |  |  | 28.8.2026 - 09:35 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -UG- DG-Fenster..._MaP-22_26-08-28.jpg | Gesamtes Haus -UG- DG-Fenster..._MaP-22_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-23 | Einzelprobe | VM-18 | Anschlagkitt | Fensterrahmen |  | Gesamtes Haus | EG- DG | Fensterrahmen |  |  | 28.8.2026 - 09:37 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -EG- DG -Fenster..._MaP-23_26-08-28.jpg | Gesamtes Haus -EG- DG -Fenster..._MaP-23_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 28.8.2026 - 08:33 | Claudio Tavella |  |  | Estrich -DG-Unterdach _VB-1_26-08-28.jpg | Estrich -DG-Unterdach _VB-1_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-11 | LAP | Elektrotableau |  | Gang | UG | Elektrotableau |  |  | 28.8.2026 - 09:17 | Claudio Tavella |  |  | Gang -UG -Elektro..._VB-2_26-08-28.jpg | Gang -UG -Elektro..._VB-2_detail_26-08-28.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-3 | Visueller Befund | VM-11 | LAP | Elektrotableau |  | Heizraum | UG | Elektrotableau |  |  | 28.8.2026 - 09:18 | Claudio Tavella |  |  | Heizraum -UG-Elektro..._VB-3_26-08-28.jpg | Heizraum -UG-Elektro..._VB-3_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-4 | Visueller Befund | VM-12 | Faserzement | Fallrohr |  | Gesamtes Haus | UG- DG | Fallrohr |  |  | 28.8.2026 - 09:21 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -UG- DG-Fallrohr _VB-4_26-08-28.jpg | Gesamtes Haus -UG- DG-Fallrohr _VB-4_detail_26-08-28.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-5 | Visueller Befund | VM-13 | Faserzement | Türblatt |  | Garage | UG | Türblatt |  |  | 28.8.2026 - 09:22 | Claudio Tavella |  |  | Garage -UG -Türblatt _VB-5_26-08-28.jpg | Garage -UG -Türblatt _VB-5_detail_26-08-28.jpg | 6 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 4.8 | m²
VB-6 | Visueller Befund | VM-15 | Faserzement | Geländer |  | Balkonbrüstung | OG | Geländer |  |  | 28.8.2026 - 09:29 | Claudio Tavella |  |  | Balkonbrüstung -OG -Geländer _VB-6_26-08-28.jpg | Balkonbrüstung -OG -Geländer _VB-6_detail_26-08-28.jpg | 8 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 0 | % | 6.4 | m²