## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 13:16 |  |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-1_24-12-20.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-1_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 867.6247 | 2096.0182
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Wand |  | Bad / WC | OG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 14:26 |  |  |  | Bad - WC -OG -Wand _MaP-2_24-12-20.jpg | Bad - WC -OG -Wand _MaP-2_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 893.4051 | 1934.4635
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Bad / WC | OG | Decke |  |  | 20.12.2024 - 14:26 |  |  |  | Bad - WC -OG -Decke _MaP-3_24-12-20.jpg | Bad - WC -OG -Decke _MaP-3_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 719.6731 | 2022.0415
MaP-4 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Wand |  | WC | OG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 14:27 |  |  |  | WC -OG-Wand _MaP-4_24-12-20.jpg | WC -OG-Wand _MaP-4_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 1174.9071 | 2135.0026
MaP-5 | Einzelprobe | VM-6 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 14:28 |  |  |  | Schlafzimmer -OG-Wand _MaP-5_24-12-20.jpg | Schlafzimmer -OG-Wand _MaP-5_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 2444.6759 | 740.4653
MaP-6 | Einzelprobe | VM-7 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 20.12.2024 - 14:35 |  |  |  | Schlafzimmer -OG-Decke _MaP-6_24-12-20.jpg | Schlafzimmer -OG-Decke _MaP-6_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 2362.5671 | 953.3937
MaP-7 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Wand |  | Gang / Treppenhaus | EG / OG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 14:36 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Wand _MaP-7_24-12-20.jpg | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Wand _MaP-7_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 525.2879 | 1789.4699
MaP-8 | Einzelprobe | VM-9 | Putz | Decke |  | Gang / Treppenhaus | EG / OG | Decke |  |  | 20.12.2024 - 14:37 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Decke _MaP-8_24-12-20.jpg | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Decke _MaP-8_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 272.354 | 1524.2125
MaP-9 | Einzelprobe | VM-10 | Plattenkleber | Boden |  | Gang / Küche / | EG | Boden |  |  | 20.12.2024 - 14:57 |  |  |  | Gang - Küche - -EG -Boden _MaP-9_24-12-20.jpg | Gang - Küche - -EG -Boden _MaP-9_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 940.6728 | 1602.6004
MaP-10 | Einzelprobe | VM-11 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 14:58 |  |  |  | Wohnzimmer -EG-Wand _MaP-10_24-12-20.jpg | Wohnzimmer -EG-Wand _MaP-10_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 2158.3252 | 2088.8654
MaP-11 | Einzelprobe | VM-12 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 20.12.2024 - 14:59 |  |  |  | Wohnzimmer -EG-Decke _MaP-11_24-12-20.jpg | Wohnzimmer -EG-Decke _MaP-11_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 2064.7291 | 1402.0989
MaP-12 | Einzelprobe | VM-13 | Plattenkleber | Boden |  | Wohnzimmer | EG | Cheminée |  |  | 20.12.2024 - 15:00 |  |  |  | Wohnzimmer -EG-Cheminée _MaP-12_24-12-20.jpg | Wohnzimmer -EG-Cheminée _MaP-12_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 1682.5941 | 1663.5978
MaP-13 | Einzelprobe | VM-14 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 15:04 |  |  |  | Küche -EG-Wand _MaP-13_24-12-20.jpg | Küche -EG-Wand _MaP-13_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 1164.2951 | 1935.2702
MaP-14 | Einzelprobe | VM-15 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 20.12.2024 - 15:05 |  |  |  | Küche -EG-Decke _MaP-14_24-12-20.jpg | Küche -EG-Decke _MaP-14_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 893.818 | 1974.6483
MaP-15 | Einzelprobe | VM-16 | Plattenkleber | Boden |  | WC | EG | Boden |  |  | 20.12.2024 - 15:16 |  |  |  | WC -EG-Boden _MaP-15_24-12-20.jpg | WC -EG-Boden _MaP-15_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 351.6748 | 1176.7114
MaP-16 | Einzelprobe | VM-17 | Plattenkleber | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 15:17 |  |  |  | WC -EG-Wand _MaP-16_24-12-20.jpg | WC -EG-Wand _MaP-16_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 400.911 | 1100.7713
MaP-17 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Decke |  | WC | EG | Decke |  |  | 20.12.2024 - 15:17 |  |  |  | WC -EG-Decke _MaP-17_24-12-20.jpg | WC -EG-Decke _MaP-17_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 271.5853 | 992.0574
MaP-18 | Einzelprobe | VM-19 | Plattenkleber | Boden |  | Treppenhaus | EG / UG | Boden |  |  | 20.12.2024 - 15:31 |  |  |  | Treppenhaus -EG - UG-Boden _MaP-18_24-12-20.jpg | Treppenhaus -EG - UG-Boden _MaP-18_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 389.1274 | 1652.3886
MaP-19 | Einzelprobe | VM-20 | Holzwolle leicht Platten | Decke |  | Garage | UG | Decke |  |  | 20.12.2024 - 15:32 |  |  |  | Garage -UG -Decke _MaP-19_24-12-20.jpg | Garage -UG -Decke _MaP-19_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | UG | 2881.9843 | 1594.3244
MaP-20 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Fassade | EG / UG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 16:32 |  |  |  | Fassade -EG - UG-Wand _MaP-20_24-12-22.jpg | Fassade -EG - UG-Wand _MaP-20_detail_24-12-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 1560.8321 | 2382.912
VB-1 | Visueller Befund | VM-21 | Febsterkitt | Wand |  | Keller | UG | Fenster |  |  | 20.12.2024 - 15:33 |  |  |  | Keller -UG -Fenster_VB-1_24-12-20.jpg | Keller -UG -Fenster_VB-1_detail_24-12-20.jpg | 8 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 1087.9776 | 601.5336
VB-2 | Visueller Befund | VM-22 | Flachdichtung | Öltank |  | Tankraum | UG | Öltank |  |  | 20.12.2024 - 15:36 |  |  |  | Tankraum -UG-Öltank _VB-2_24-12-20.jpg | Tankraum -UG-Öltank _VB-2_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 1084.4242 | 1705.874
VB-3 | Visueller Befund | VM-23 | Asbestkarton | Elektrotableau |  | Keller | UG | Wand |  |  | 20.12.2024 - 15:36 |  |  |  | Keller -UG -Wand _VB-3_24-12-20.jpg | Keller -UG -Wand _VB-3_detail_24-12-20.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 188.9441 | 1167.9468