## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | 1103 | 1103 |  |  |  | 06.5.2025 - 14:14 |  |  |  | 1103-1103-_MaP-1_25-05-06.jpg | 1103-1103-_MaP-1_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | 1103 | 1103 |  |  |  | 06.5.2025 - 15:00 |  |  |  | 1103-1103-_MaP-2_25-05-06.jpg | 1103-1103-_MaP-2_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-6 | alter Teppichkleber |  |  | 1103 | 1103 |  |  |  | 06.5.2025 - 15:08 |  |  |  | 1103-1103-_MaP-3_25-05-06.jpg | 1103-1103-_MaP-3_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Decke |  | 1105 | 1105 |  |  |  | 06.5.2025 - 15:31 |  |  |  | 1105-1105-_MaP-5_25-05-06.jpg | 1105-1105-_MaP-5_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-5 | Fassadenputz |  |  | 1105 | 1105 |  |  |  | 06.5.2025 - 15:34 |  |  |  | 1105-1105-_MaP-6_25-05-06.jpg | 1105-1105-_MaP-6_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-8 | Rohrisolation |  |  | Gang | UG |  |  |  | 06.5.2025 - 15:36 |  |  |  | Gang-UG-_MaP-7_25-05-06.jpg | Gang-UG-_MaP-7_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-4 | Verputz und Tapete | Wand |  | 1105 | 1105 |  |  |  | 06.5.2025 - 15:36 |  |  |  | 1105-1105-_MaP-4_25-05-06.jpg | 1105-1105-_MaP-4_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-8 | Rohrisolation |  |  | Gang | UG |  |  |  | 06.5.2025 - 15:37 |  |  |  | Gang-UG-_MaP-8_25-05-06.jpg | Gang-UG-_MaP-8_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Gang | UG |  |  |  | 06.5.2025 - 15:58 |  |  |  | Gang-UG-_MaP-9_25-05-06.jpg | Gang-UG-_MaP-9_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Wand |  | Original Restaurant | UG |  |  |  | 06.5.2025 - 16:06 |  |  |  | Original Restaurant -UG-_MaP-10_25-05-06.jpg | Original Restaurant -UG-_MaP-10_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | Gang | UG |  |  |  | 06.5.2025 - 16:13 |  |  |  | Gang-UG-_MaP-11_25-05-06.jpg | Gang-UG-_MaP-11_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-16 | Asbestkissen | Traffo | [6 empty] | 06.5.2025 - 14:14 |  |  |  | VB-1_25-05-06.jpg | VB-1_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-2 | Visueller Befund | VM-3 | Verputz | Wand |  | 1103 | 1103 |  |  |  | 06.5.2025 - 15:03 |  |  |  | 1103-1103-_VB-2_25-05-06.jpg | 1103-1103-_VB-2_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-7 | Verdacht auf Brandschutzplatte etc | Brandabschnitte |  | Gang | 1OG |  |  |  | 06.5.2025 - 15:39 |  |  |  | Gang-1OG-_VB-3_25-05-06.jpg | Gang-1OG-_VB-3_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-4 | Visueller Befund | VM-9 | Verdacht auf FCKW | Rohrisolation |  | Gang | UG |  |  |  | 06.5.2025 - 15:55 |  |  |  | Gang-UG-_VB-4_25-05-06.jpg | Gang-UG-_VB-4_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | FCKW | FCKW: Bestätigt
VB-5 | Visueller Befund | VM-10 | bleihaltige Elektroisolationsrohre |  |  | Gang | UG |  |  |  | 06.5.2025 - 15:56 |  |  |  | Gang-UG-_VB-5_25-05-06.jpg | Gang-UG-_VB-5_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Blei | Blei : Bestätigt
VB-6 | Visueller Befund | VM-11 | Verdacht auf FCKW | Kühlzellendämmung |  | Gang | UG |  |  |  | 06.5.2025 - 16:08 |  |  |  | Gang-UG-_VB-6_25-05-06.jpg | Gang-UG-_VB-6_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | FCKW | FCKW: Ungeklärt
VB-7 | Visueller Befund | VM-12 | umgebaut nach 1990 | ganzes Zimmer 2004 |  | Belmont | 2004 |  |  |  | 06.5.2025 - 16:26 |  |  |  | Belmont-2004-_VB-7_25-05-06.jpg | Belmont-2004-_VB-7_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-8 | Visueller Befund | VM-13 | Verputz | Decke |  | Zigarrenlounge | EG |  |  |  | 06.5.2025 - 16:35 |  |  |  | Zigarrenlounge-EG-_VB-8_25-05-06.jpg | Zigarrenlounge-EG-_VB-8_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-9 | Visueller Befund | VM-14 | Verkleidungsholz | Decke |  | Zigarrenlounge | EG |  |  |  | 06.5.2025 - 16:45 |  |  |  | Zigarrenlounge-EG-_VB-9_25-05-06.jpg | Zigarrenlounge-EG-_VB-9_detail_25-05-06.jpg |  | - |  | Holzschutzmittel | Holzschutzmittel : Ungeklärt