## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-2 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe | Boden |  | Gesammter Keller / Garage | UG | Boden |  |  | 08.9.2025 - 11:30 |  |  |  | Gesammter Keller ...-UG -Boden _MaP-1_25-09-08.jpg | Gesammter Keller ...-UG -Boden _MaP-1_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Heizraum | UG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 11:35 |  |  |  | Heizraum -UG -Wand _MaP-2_25-09-08.jpg | Heizraum -UG -Wand _MaP-2_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Wand |  | Garage | UG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 11:38 |  |  |  | Garage -UG -Wand _MaP-3_25-09-08.jpg | Garage -UG -Wand _MaP-3_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-1 | Kork / Putz | Wand |  | Treppenhaus | UG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 11:42 |  |  |  | Treppenhaus -UG -Wand _MaP-4_25-09-08.jpg | Treppenhaus -UG -Wand _MaP-4_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-6 | Putz | Wand |  | Werkstatt | EG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 11:46 |  |  |  | Werkstatt -EG -Wand _MaP-5_25-09-08.jpg | Werkstatt -EG -Wand _MaP-5_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-7 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Abstellraum | EG | Boden |  |  | 08.9.2025 - 11:51 |  |  |  | Abstellraum -EG -Boden _MaP-6_25-09-08.jpg | Abstellraum -EG -Boden _MaP-6_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Wand |  | Abstellraum | EG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 11:51 |  |  |  | Abstellraum -EG -Wand _MaP-7_25-09-08.jpg | Abstellraum -EG -Wand _MaP-7_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-9 | Putz | Wand |  | Treppenhaus | EG - OG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 11:55 |  |  |  | Treppenhaus -EG - OG -Wand _MaP-8_25-09-08.jpg | Treppenhaus -EG - OG -Wand _MaP-8_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-10 | Putz | Decke |  | Treppenhaus | EG - OG | Decke |  |  | 08.9.2025 - 11:56 |  |  |  | Treppenhaus -EG - OG -Decke _MaP-9_25-09-08.jpg | Treppenhaus -EG - OG -Decke _MaP-9_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-11 | Putz | Wand |  | Bad / Dusche / WC | OG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 12:04 |  |  |  | Bad - Dusche - WC -OG -Wand _MaP-10_25-09-08.jpg | Bad - Dusche - WC -OG -Wand _MaP-10_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-12 | Plattenkleber | Wand |  | Bad / Dusche / WC | OG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 12:05 |  |  |  | Bad - Dusche - WC -OG -Wand _MaP-11_25-09-08.jpg | Bad - Dusche - WC -OG -Wand _MaP-11_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Decke |  | Bad / Dusche / WC | OG | Decke |  |  | 08.9.2025 - 12:09 |  |  |  | Bad - Dusche - WC -OG -Decke _MaP-12_25-09-08.jpg | Bad - Dusche - WC -OG -Decke _MaP-12_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-14 | Putz | Boden |  | Bad / Dusche / WC | OG | Boden |  |  | 08.9.2025 - 12:15 |  |  |  | Bad - Dusche - WC -OG -Boden _MaP-13_25-09-08.jpg | Bad - Dusche - WC -OG -Boden _MaP-13_detail_25-09-08.jpg | 10 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 83.6177 | % | 1.3106 | m²
MaP-14 | Einzelprobe | VM-15 | Putz | Wand |  | Gang | OG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 12:18 |  |  |  | Gang -OG -Wand _MaP-14_25-09-08.jpg | Gang -OG -Wand _MaP-14_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-16 | Putz | Decke |  | Gang | OG | Decke |  |  | 08.9.2025 - 12:19 |  |  |  | Gang -OG -Decke _MaP-15_25-09-08.jpg | Gang -OG -Decke _MaP-15_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-17 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | OG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 12:20 |  |  |  | Wohnzimmer -OG -Wand _MaP-16_25-09-08.jpg | Wohnzimmer -OG -Wand _MaP-16_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Decke |  | Küche | OG | Decke | putz unter runtergehängte Decke |  | 08.9.2025 - 12:26 |  |  |  | Küche -OG -Decke _MaP-17_25-09-08.jpg | Küche -OG -Decke _MaP-17_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-19 | Putz | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 12:29 |  |  |  | Küche -OG -Wand _MaP-18_25-09-08.jpg | Küche -OG -Wand _MaP-18_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-21 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 12:49 |  |  |  | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-19_25-09-08.jpg | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-19_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-22 | Plattenkleber | Boden |  | Schlafzimmer | OG | Boden |  |  | 08.9.2025 - 12:49 |  |  |  | Schlafzimmer -OG -Boden _MaP-20_25-09-08.jpg | Schlafzimmer -OG -Boden _MaP-20_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-21 | Einzelprobe | VM-23 | Plattenkleber | Boden |  | WC | EG | Boden |  |  | 08.9.2025 - 12:55 |  |  |  | WC -EG -Boden _MaP-21_25-09-08.jpg | WC -EG -Boden _MaP-21_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-22 | Einzelprobe | VM-25 | Faserzement | Wand |  | Fassade | EG - DG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 13:01 |  |  |  | Fassade -EG - DG -Wand _MaP-22_25-09-08.jpg | Fassade -EG - DG -Wand _MaP-22_detail_25-09-08.jpg | 100 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.1354 | % | 15.0917 | m²
MaP-23 | Einzelprobe | VM-26 | Putz | Wand |  | Fassade | EG - DG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 13:02 |  |  |  | Fassade -EG - DG -Wand _MaP-23_25-09-08.jpg | Fassade -EG - DG -Wand _MaP-23_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-24 | Einzelprobe | VM-27 | Putz | Wand |  | Sockelputz | UG | Wand |  |  | 08.9.2025 - 13:02 |  |  |  | Sockelputz -UG -Wand _MaP-24_25-09-08.jpg | Sockelputz -UG -Wand _MaP-24_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-3 | Faserzement | Elektrotableau |  | Keller | UG | Elektrotableau |  |  | 08.9.2025 - 11:33 |  |  |  | Keller -UG -Elektro..._VB-1_25-09-08.jpg | Keller -UG -Elektro..._VB-1_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-20 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 08.9.2025 - 12:47 |  |  |  | Schlafzimmer -OG -Decke _VB-2_25-09-08.jpg | Schlafzimmer -OG -Decke _VB-2_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-24 | Faserzement | Wand / Decke |  | Garage | EG | Wand / Decke |  |  | 08.9.2025 - 12:58 |  |  |  | Garage -EG-Wand - ..._VB-3_25-09-08.jpg | Garage -EG-Wand - ..._VB-3_detail_25-09-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt